## СВОД СМР
тыс. руб.
| № | Подрядчики | Заключено ГК на сумму | Кол-во объектов/ контрактов | Средняя стоимость контракта | Оплачено на 01.01.2026 | Процент оплаты | Аванс по ГК | % аванса по ГК | Выданный аванс всего | % выданного аванса | Неотработанный аванс | % неотработанного аванаса | Оплачено всего | % оплаты | Выполнено всего | % выполнения | Лимит 2026 было | Лимит 2026 текущий | Лимит 2027 было | Лимит 2027 текущий
|  |  | 241107741.2732 | 104 |  |  |  | 92630820.0099 | 38.42% | 74879145.1844 | 80.84% | 44838965.4637 | 59.88% | 117966291.1777 | 48.93% | 73314369.1422 | 30.41% | 17919909.9115 | 28197120.8995 | 25312808.1604 | 28593994.3683
#REF! | 1 | СТГ | 61044205.1739 | 14 |  |  |  | 29414196.3688 | 48.19% | 26798060.3859 | 90.08% | 15244604.485 | 59.56% | 37836048.3522 | 61.55% | 22591443.8647 | 36.73% | 1767022.6271 | 5655417.6286 | 4026813.5882 | 5016070.6115
| 2 | АРКС+МИСК | 57138138.4461 | 16 |  |  |  | 22719415.2262 | 39.76% | 20823360.125 | 82% | 14644633.8016 | 65% | 30857231.9839 | 50% | 16212598.1705 | 29% | 2531762.1133 | 6221164.9056 | 1655774.1356 | 4195861.7359
#REF! | 3 | ДИМ | 28155094.09 | 7 |  |  |  | 11521892.578 | 40.92% | 7241237.3404 | 62.85% | 3353747.3541 | 46.31% | 10043966.0148 | 35.67% | 6690218.66 | 23.76% | 1208300.2152 | 4518278.9443 | 1999150.4118 | 701982.4529
#REF! | 4 | ВИС | 21008610.1631 | 5 |  |  |  | 5430575.1411 | 25.85% | 4966757.0094 | 71.8% | 4590067.0291 | 92.36% | 5227494.5465 | 24.19% | 634328.907 | 2.954% | 1213622.1293 | 1616592.3031 | 1284331.4838 | 2041839.815
#REF! | 5 | Сибагро | 18443316.6699 | 3 |  |  |  | 6085839.2184 | 33% | 4898579.598 | 90.84% | 282294.5365 | 9.855% | 17825341.0988 | 96.32% | 17543899.7707 | 93.78% | 567665.1751 | 601465.9474 | 0 | 0
#REF! | 6 | МСУ | 11014190.9686 | 8 |  |  |  | 3935402.2297 | 35.73% | 2298714.5403 | 75.18% | 1940771.21 | 100% | 1940771.2075 | 15.69% | 0 | 0% | 817629.3761 | 1052629.3761 | 2088023.5646 | 1648023.5652
#REF! | 7 | Орион | 7283697.703 | 3 |  |  |  | 934465.504 | 12.83% | 118232.8527 | 4.817% | 118232.8527 | 100% | 118232.8529 | 0.618% | 0 | 0% | 1496211.3017 | 2034560.5634 | 5523664.1496 | 5067170.5799
#REF! | 8 | Роуд Групп | 5882577.8846 | 6 |  |  |  | 2245038.2592 | 38.16% | 1138170.2411 | 50.7% | 384563.5249 | 33.79% | 2256412.5437 | 38.36% | 2010302.3366 | 34.17% | 246305.2259 | 1173496.4365 | 1043005.4839 | 1509448.3356
#REF! | 9 | ЕКС | 4325702.8351 | 2 |  |  |  | 1297710.8505 | 30% | 69561.0574 | 5.36% | 109311.0532 | 100% | 109311.0532 | 1.608% | 0 | 0% | 1176000.3434 | 277309.1339 | 1959813.1089 | 1084792.178
#REF! | 10 | Стройком | 3951124.699 | 2 |  |  |  | 1185337.409 | 30% | 1175636.8144 | 99.2% | 40039.59 | 3.405% | 3903059.8981 | 97.25% | 3903059.8981 | 95.83% | 51076.0388 | 108700.7481 | 0 | 0
#REF! | 11 | Руслан-1 | 3941898.8686 | 4 |  |  |  | 1564261.773 | 39.68% | 847503.1056 | 25.59% | 715667.1599 | 86.09% | 1152588.3837 | 19.36% | 436921.2269 | 7.225% | 1346519.1753 | 1063046.5163 | 1679515.6926 | 1417490.4273
#REF! | 12 | Энергия Ом | 3523860.829 | 2 |  |  |  | 1506496.2403 | 42.75% | 1506496.24 | 100% | 1167290.1766 | 82.86% | 2297977.0539 | 63% | 1130686.8775 | 27.57% | 1233344.98 | 266475.13 | 0 | 1037457.0027
#REF! | 13 | Мостэнергострой | 3210785.614 | 3 |  |  |  | 530085.5042 | 16.51% | 530085.5045 | 100% | 530085.5045 | 100% | 530085.5037 | 16.51% | 0 | 0% | 1504762.8415 | 1081569.5815 | 1434611.7865 | 1857805.0465
#REF! | 14 | Белый Раст | 2758579.7043 | 7 |  |  |  | 943598.3207 | 34.21% | 477240.5368 | 55.12% | 271447.5112 | 74.79% | 899233.4106 | 26.17% | 627785.8994 | 14.71% | 518393.7268 | 750761.3514 | 1252645.905 | 802725.8919
#REF! | 15 | Магистраль | 2464867.6937 | 5 |  |  |  | 738575.3228 | 29.96% | 353064.4889 | 26.61% | 291525.8752 | 92.57% | 514788.7836 | 9.354% | 223262.9085 | 1.974% | 278608.0645 | 454711.5693 | 364387.2825 | 573157.4455
#REF! | 16 | Автобан | 1909798.337 | 2 |  |  |  | 572939.501 | 30% | 559828.4878 | 97.71% | 520000 | 92.89% | 638651.91 | 33.44% | 118651.91 | 6.213% | 37000 | 25000 | 90000 | 90000
#REF! | 17 | Забдорстрой | 780267.049 | 3 |  |  |  | 292322.356 | 37.46% | 210605.603 | 77.94% | 136750.5626 | 78.93% | 273176.2619 | 33.24% | 136425.6993 | 12.88% | 151485.5555 | 225521.2861 | 193074.4516 | 80000
#REF! | 18 | Инжиниринг Групп | 788938.2043 | 1 |  |  |  | 556090.3791 | 70.49% | 22000.005 | 3.956% | 22000.005 | 100% | 22000.005 | 1.978% | 0 | 0% | 530000 | 77450.1935 | 538180.7573 | 689488.0102
#REF! | 19 | Барстт | 653212.2862 | 2 |  |  |  | 95527.6992 | 14.62% | 95527.6995 | 100% | 62763.383 | 65.7% | 183344.2564 | 28.07% | 120580.873 | 18.46% | 383887.8901 | 184048.869 | 0 | 285819.1611
#REF! | 20 | Силич | 526938.5767 | 1 |  |  |  | 247661.1311 | 47% | 246866.751 | 99.68% | 76549.0008 | 31.01% | 449875.0309 | 85.38% | 373326.0301 | 70.85% | 77063.5458 | 77063.5458 | 0 | 0
#REF! | 21 | Антарес С | 522435.252 | 1 |  |  |  | 156730.5756 | 30% | 156730.5756 | 47.1% | 126425.8102 | 83.55% | 225300.3524 | 19.14% | 98847.5422 | 7.336% | 422435.2519 | 272938.793 | 0 | 149496.4589
#REF! | 22 | Строй НЭС АБ | 358961.546 | 1 |  |  |  | 110286.315 | 30% | 110286.315 | 102.4% | 29939.288 | 27.15% | 288514.135 | 80.37% | 258574.846 | 72.03% | 63483.8868 | 70447.4116 | 0 | 0
#REF! | 23 | Еврострой | 274979.4467 | 1 |  |  |  | 137489.723 | 50% | 7581.544 | 5.514% | 7581.544 | 100% | 7581.544 | 2.757% | 0 | 0% | 87581.544 | 71581.544 | 179816.3586 | 195816.3586
#REF! | 24 | Пелискер | 223239.464 | 1 |  |  |  | 111767.802 | 50.07% | 108880.62 | 97.42% | 108880.62 | 100% | 118636.6153 | 48.77% | 19808.131 | 0% | 94805.2892 | 114358.8438 | 0 | 0
#REF! | 25 | Автобаза Ильинское | 188607.684 | 1 |  |  |  | 54344.1576 | 28.81% | 54344.1576 | 100% | 0 | 0% | 182870.7943 | 96.96% | 183645.5907 | 97.37% | 114943.6142 | 109985.8592 | 0 | 4957.755
#REF! | 26 | РТС | 24080.9221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12044.4611 | 50.02% | 12040.4611 | 99.97% | 12040.4611 | 100% | 12044.4611 | 50.02% | 0 | 0% |  | 24080.9221 |  | 0
| 27 | Автодороги | 620448.0892 | 1 | 1 | 1 | 1 | 186134.4268 | 30% | 7161.5879 | 3.848% | 7161.5879 | 100% | 7161.5879 | 1.154% | 0 | 0% |  | 23871.9596 |  | 100000
#REF! | 28 | ВТМ Дорпроект | 89183.0729 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44591.5364 | 50% | 44591.5364 | 100% | 44591.5364 | 0% | 44591.5364 | 50% | 0 | 0% |  | 44591.5364 |  | 44591.5364
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## контракты СМР
№ п/п |  | Контракт № | Стоимость ГК | ВР | Аванс по ГК | % аванса по ГК | Выданный Аванс | % выдан-го аванса | Выданный аванс за 2025 | Неотраб-ый аванс | % нетработ-ого аванса | Оплачено ВСЕГО | % оплаты | Выполнено ВСЕГО | % вып-ния | Выполнено в 2025 | Оплачено в 2025 | Лимит 2026 было | Лимит ВСЕГО по объекту 2026 | лимит изъятия 2026 | лимит контракта СМР 2026 текущий | секвс-ние 2026 | Оплачено 2026 | в т.ч. Аванс | Остаток финан-ния на 2026 | Лимит 2027 было | Лимит контракта 2027 текущий | Лимит объекта 2027 | Лимит контракта 2028 текущий | Лимит объекта 2028 | Лимит контракта 2029 текущий | Лимит объекта 2029 | % СГ | % изъятия | ППТ | Плановый срок ввода по ГП | Плановый срок открытия | Срок контракта
| ВСЕГО |  | 240374029.1889 |  | 92388049.5856 | 38.44% | 74815351.599 | 80.98% | 27202711.2555 | 44775171.8783 | 59.85% | 117902493.5924 | 49.05% | 73314369.1422 | 30.5% | 23095411.1664 | 35539294.9255 | 17919909.9115 | 36142150.67 | 1838877.08 | 28104576.4814 | 4608000 | 8077446.2448 | 6926708.8887 | 20027130.2367 | 25312808.1604 | 28449402.8318 | 39462592.992 | 28265879.7085 | 45981061.549 | 46585192.4372 | 65537536.374
| СТГ |  | 61044205.1739 |  | 29414196.3688 | 48.19% | 26798060.3859 | 91.11% | 7986047.2639 | 15244604.485 | 56.89% | 37836048.3522 | 61.98% | 22591443.8647 | 37.01% | 4116915.715 | 9308624.831 | 1767022.6271 | 6978460.972 | 222139.465 | 5655417.6286 | 1631000 | 0 | 0 | 5655417.6286 | 4026813.5882 | 5016070.6115 | 7789056.019 | 9865694.5508 | 13405777.474 | 2670974.0289 | 7190395.924
1 | Строительство автомобильной дороги МКАД - аэропорт Домодедово - Коробово в Ленинском городском округе Московской области | 2026-09-24 | 2197700.227 | СМР+ПИР | 697849.426 | 31.75% | 692477.599 | 99.23% | 0 | 651260.967 | 94.05% | 777894.3825 | 35.4% | 126633.415 | 5.762% | 126633.414 | 85416.783 | 98000 | 253000 |  | 250000 |  |  |  | 250000 | 1252805.8435 | 250000 | 280000 | 919805.8435 | 1467255.366 |  | 67000 | 1% | 100% | да | 2028-12-27 | 2027-06-19 | 2028-01-31 | 0.00095
2 | Опалиха | 25-95 | 1704671.451 | СМР | 852335.725 | 50% | 569565.681 | 66.82% | 569565.681 | 569565.681 | 100% | 569565.6811 | 33.41% | 0 | 0% | 0 | 569565.681 | 1153563.8282 | 1154172.704 |  | 1135105.77 |  |  |  | 1135105.77 | 0 |  | 204000 |  |  |  |  | 40% | 100% | да | 2027-12-31 | 2026-11-30 | 2027-01-18 | -0.00015
3 | Апрелевка | 25-127 | 3312365.101 | СМР+ПИР | 1656182.55 | 50% | 861244.231 | 52% | 861244.232 | 861244.232 | 100% | 861244.2317 | 26% | 0 | 0% | 0 | 861244.232 | 1929582.2967 | 2112884.283 | 7053.08 | 1969243.8046 |  |  |  | 1969243.8046 | 0 | 481877.065 | 493498.05 |  |  |  |  | 45% | 97% | да | 2027-12-31 | 2026-11-30 | 2027-04-15 | -0.00032
4 | Реконструкция Каширского шоссе на участке км 0- км 4,4 в Ленинском районе | 22-52 | 19683923.613 | СМР+ПИР | 10641056.3098 | 54.06% | 10557471.7409 | 99.21% | 5859350.8949 | 9025483.368 | 85.49% | 12293597.4007 | 62.46% | 3268114.0327 | 16.6% | 2900772.648 | 6634819.02 | 847116.6121 | 905382.738 |  | 297116.6121 |  |  |  | 297116.6121 | 550000 | 400000 | 1827282.028 | 5500000 | 7107430.769 | 1193209.5999 | 2898778.125 | 47% | 95% | да | 2029-12-27 | 2023-05-03 | 2028-01-31 | 0.00027
5 | Реконструкция Октябрьского проспекта в г.Люберцы на участке граница г.Москвы-Егорьевское шоссе. 1 этап. От ул. Власова до путепровода через ж/д | 19-14 | 5268439.773 | СМР | 3687907.841 | 70% | 3687907.841 | 100% | 0 | 1290259.651 | 34.99% | 4840476.6447 | 91.88% | 3550216.993 | 67.39% | 175525.59 | 43489.273 | 372452.4021 | 429471.838 |  | 427963.1287 | 184000 |  |  | 427963.1287 | 0 |  | 372000 |  |  |  |  | 91% | 100% | да | 2027-12-27 | 2023-09-07 | 2026-03-31 | -0.00032
6 | Реконструкция автомобильной дороги «Лобня-аэропорт Шереметьево» | 19-111 | 4600055.383 | СМР | 2300027.691 | 50% | 2500000 | 108.7% | 236888.427 | 659826.814 | 26.39% | 4090706.2221 | 88.93% | 3430879.408 | 74.58% | 464795.384 | 464702.32 | 343051.4812 | 307359.811 |  | 269933 |  |  |  | 269933 | 0 | 239416.1606 | 250000 |  | 16 |  |  | 97% | 100% | да | 2028-12-27 | 2022-12-30 | 2026-01-30 | 0.00024
7 | Реконструкция автомобильной дороги г.Жуковский, ул.Туполева | Ф.2018.322600 | 7955408.5609 | СМР | 4664989.459 | 58.64% | 4664989.459 | 100% | 0 | 458746.292 | 9.834% | 7677586.3094 | 96.51% | 7218840.018 | 90.74% | 405053.617 | 148897.709 | 196719.9614 | 285775.407 |  | 277822.2515 |  |  |  | 277822.2515 | 0 |  | 41000 |  |  |  |  | 98% | 100% | да | 2027-12-27 | 2022-12-21 | 2026-03-31 | -4.0745e-10
8 | Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск» | 19-19 | 2526555.574 | СМР | 731439.612 | 28.95% | 731439.612 | 100% | 0 | 35399.647 | 4.84% | 2153709.1288 | 85.24% | 2118309.481 | 83.84% | 0 | 0 | 364096.4447 | 100000 |  | 98711.0597 |  |  |  | 98711.0597 | 0 | 274135.385 | 274135.385 |  |  |  |  | движение запущено | 100% | да | 2027-12-27 | 2020-12-30 | 2026-01-31 | 0.0005
9 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в городе Химки Московской области | 19-110 | 2800487.966 | СМР | 840146.389 | 30% | 840146.389 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2585570.261 | 92.33% | 2585570.261 | 92.33% | 44135.062 | 41491.784 | 214707.3383 | 218958.668 |  | 214917.7049 |  |  |  | 214917.7049 | 0 | 0 | [5 empty] | движение запущено | 100% | да | 2030-12-31 | 2021-01-22 | 2026-01-31 | 0.00012
10 | Строительство участка автомобильной дороги регионального значения «Молоковское шоссе – Нижнее Мячково» в Ленинском городском округе Московской области | 22-73 | 4779285.177 | СМР+ПИР | 1345921.476 | 28.16% | 1208640.492 | 89.8% | 0 | 1208640.492 | 100% | 1501520.7481 | 31.42% | 292880.256 | 6.128% | 0 | 0 | 71000 | 324253.546 | 215086.385 | 100000 | 300000 |  |  | 100000 | 980000 | 260000 | 277390.606 | 1440000 | 1500000 | 1477764.4289 | 4224617.799 | идет проект-ние | 95% | да | 2029-12-27 | 2027-02-28 | 2028-02-28 | -4e-05
11 | Строительство участка автомобильной дороги Щербинка - Федюково - Каширское шоссе (1 этап) и подъезда к ж\д станции Калинина в Ленинском городском округе Московской области | 24-54 | 1033849.196 | СМР+ПИР | 310154.758 | 30% | 13968.121 | 4.504% | 0 | 13968.121 | 100% | 13968.122 | 1.351% | 0 | 0% | 0 | 0 | 26624.1622 | 137592.285 |  | 104992.2842 |  |  |  | 104992.2842 | 70000 | 72000 | 78000 | 842888.7899 | 1170439.593 |  |  | идет проект-ние |  |  | 2028-12-27 | 2028-03-19 | 2028-03-19 | -0.00014
12 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к ИП Коледино в Городском округе Подольск Московской области | 24-53 | 957471.618 | СМР+ПИР | 418987.672 | 43.76% | 11211.191 | 2.676% | 0 | 11211.191 | 100% | 11211.19 | 1.171% | 0 | 0% | 0 | 0 | 111159.4466 | 84890.068 |  | 64126.9236 |  |  |  | 64126.9236 | 1274254.9363 | 882133.5029 | 1336150.21 |  |  |  |  | идет проект-ние | 0% | да | 2027-12-27 | 2027-09-30 | 2027-04-24 | 0.00138
13 | Строительство транспортно- пересадочного узла на железнодорожной станции Лесной городок в Одинцовском городском округе Московской области | 25-106 | 2470626.884 | СМР+ПИР | 741188.065 | 30% | 31888.61 | 4.302% | 31888.61 | 31888.61 | 100% | 31888.61 | 1.291% | 0 | 0% | 0 | 31888.61 | 826179.9223 | 380829.044 |  | 372229.7763 | 967000 |  |  | 372229.7763 | 1612558.6519 | 2066508.4979 | 2255599.74 |  | 670635.746 |  |  | идет проект-ние | 0% | нет |  |  | 2027-12-25 | -0.00013
14 | Строительство боковых проездов а/д М-4 «Дон» в Ленинском городском округе, го Домодедово | 25-73 | 1753364.65 | СМР+ПИР | 526009.395 | 30% | 427109.419 | 81.2% | 427109.419 | 427109.419 | 100% | 427109.42 | 24.36% | 0 | 0% | 0 | 427109.419 | 153255.313 | 283890.58 |  | 73255.313 | 180000 |  |  | 73255.313 | 90000 | 90000 | 100000 | 1162999.9174 | 1490000 |  |  | идет проект-ние |  |  | 2028-12-27 | 2027-12-23 | 2028-12-25 | -0.00039
| ДИМ |  | 28155094.09 |  | 11521892.578 | 40.92% | 7241237.3404 | 62.85% | 2731721.3486 | 3353747.3541 | 46.31% | 10043966.0148 | 35.67% | 6690218.66 | 23.76% | 2323598.0187 | 3355457.7696 | 1208300.2152 | 5402900.398 | 71059.086 | 4518278.9443 | 168000 | 3239248.1236 | 3239248.1236 | 1279030.8207 | 1999150.4118 | 701982.4529 | 915222.806 | 2683660.4118 | 3108838.053 | 13437044.9145 | 19553430.095 | [6 empty] | 9409.4752
1 | Строительство и реконструкция проезда 4638 в городском округе Котельники Московской области | 24-81 | 765893.457 | СМР+ПИР | 229768.037 | 30% | 129000 | 56.14% | 119000 | 129000 | 100% | 129000 | 16.84% | 0 | 0% | 0 | 119000 | 113333.3333 | 740884.523 |  | 600834.6396 |  |  |  | 600834.6396 | 523560.124 | 2718.5075 | 7133.677 |  |  |  |  | 1% | 29% |  |  | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 33340.31
2 | Реконструкция автомобильной дороги Спиридово – «А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Дмитров – МБК (с реконструкцией мостового перехода через канал им. Москвы) и автомобильной дороги по улице Профессиональная в Дмитровском городском округе Московской области | 2026-03-25 | 14764374.339 | СМР | 7382187.169 | 50% | 4996821.2129 | 67.69% | 2040821.2129 | 2028742.0786 | 40.6% | 4996821.2129 | 33.84% | 2968079.1343 | 20.1% | 1500000 | 2040821.2129 | 90000 | 3130000.057 | 44832.304 | 2956000 |  | 2956000 | 2956000 | 0 | 500000 | 67000 | 100000 | 921000 | 1000000 | 8779553.126 | 14053848.295 | 8% | 93% | да | 2019-12-27 | 2030-12-27 | 2030-04-17 | 7e-05
3 | Строительство участка автомобильной дороги Мякининское шоссе до автомобильной дороги "Подъездные дороги к Комплексу зданий Административно - общественного Центра Московской области" в Одинцовском городском округе Московской области | 24-88 | 2544160.412 | СМР | 763248.123 | 30% | 763248.1236 | 100% | 480000 | 683975.8748 | 89.61% | 763248.1236 | 30% | 79272.2487 | 3.116% | 79272.2487 | 480000 | 50000 | 489000 | 26217.132 | 390000 |  | 283248.1236 | 283248.1236 | 106751.8764 | 1899160.4118 | 80000 | 88000 | 1594160.4118 | 1938314.853 |  |  | 19% | 68% | да | 2028-12-27 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0.00017
4 | Реконструкция участка Мякининского шоссе от автомобильной дороги федерального значения М-9 "Балтия" до МКАД в Одинцовском городском округе Московской области | 24-83 | 135718.922 | СМР | 40715.677 | 30% | 40715.677 | 100% | 40715.677 | 37181.564 | 91.32% | 44833.223 | 33.03% | 7651.659 | 5.638% | 7651.659 | 44833.223 | 67003.2457 | 235686 | 9.65 | 70000 |  |  |  | 70000 |  | 44816.5235 | 190848.91 |  | 105 |  |  | 90% | 80% | да | 2028-12-27 | 2023-08-11 | 2026-08-14 | -23930.8245
5 | Строительство путепровода через железную дорогу в районе платформы Быково Раменского муниципального района Московской области | 21-47 | 4200892.898 | СМР | 1260267.869 | 30% | 1260267.869 | 100% | 0 | 423663.378 | 33.62% | 4058878.9966 | 96.62% | 3635215.618 | 86.53% | 736674.111 | 619618.875 | 125574.2476 | 428514.277 |  | 142013.9011 |  |  |  | 142013.9011 | [7 empty] | 98% | 100% | да | 2026-12-27 | 2024-10-15 | 2026-08-31 | 0.00029
6 | Строительство подъезда к мкр № 9 от ул. Сосновой в г. Одинцово, Московская область | 2026-08-25 | 612447.422 | СМР | 306223.711 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 569447.4219 | 200000 |  | 190000 |  |  |  | 190000 |  | 422447.4219 | 429240.219 |  |  |  |  | идет проект-ние | 0% | да |  | 2027-09-16 | 2026-11-30 | 5e-05
7 | Строительство путепровода в створе ул. С. Морозова – пр. 30-й Казармы в г. Орехово-Зуево в Орехово-Зуевском городском округе Московской области | 25-57 | 5131606.64 | СМР+ПИР | 1539481.992 | 30% | 51184.458 | 3.325% | 51184.4587 | 51184.4587 | 100% | 51184.4587 | 0.9974% | 0 | 0% | 0 | 51184.4587 | 396275.3 | 178815.541 |  | 169430.4036 | 168000 |  |  | 169430.4036 | 99990 | 85000 | 100000 | 168500 | 170418.2 | 4657491.7885 | 5499581.8 | идет проект-ние |  |  |  | 2029-05-15 | 2029-12-03 | -0.01081
| Роуд Групп |  | 5882577.8846 |  | 2245038.2592 | 38.16% | 1138170.2411 | 50.7% | 466467.156 | 384563.5249 | 33.79% | 2256412.5437 | 38.36% | 2010302.3366 | 34.17% | 1714222.235 | 1478718.737 | 246305.2259 | 1318860.684 | 20546.569 | 1173496.4365 | 473000 | 393102.9692 | 312186.0431 | 780393.4673 | 1043005.4839 | 1509448.3356 | 1722077.838 | 1336323.5373 | 2343534.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.000702
1 | Строительство автомобильной дороги регионального значения Волоколамкое шоссе - Нахабино в городском округе Красногорск Московской области. 1 этап | 24-76 | 901195.0874 | СМР+ПИР | 270358.5262 | 30% | 270358.5262 | 100% | 95000 | 221366.177 | 81.88% | 372518.39 | 41.34% | 151152.213 | 16.77% | 0 | 95000 | 90000 | 313424.864 | 15109.809 | 268890.7524 |  | 263385.9001 | 185299.8295 | 5504.8522 | 1329868.4856 | 523171.8451 | 526123.158 |  | 659000 |  |  | 40% | 0% | да | 2027-12-27 | 2027-12-27 | 2027-12-27 | 0
2 | Реконструкция автомобильной дороги Калиново – Дракино в городском округе Серпухов Московской области | 2026-06-24 | 1842900.9365 | СМР+ПИР | 541997.829 | 29.41% | 541997.829 | 100% | 255958.2392 | 0 | 0% | 1207021.4484 | 65.5% | 1345474.7661 | 73.01% | 1207021.448 | 920981.858 | 576901.6202 | 534463.806 | 436.76 | 520000 |  |  |  | 520000 |  | 115879.4882 | 236000 |  |  |  |  | 65.2% | 99% | да | 2027-12-27 | 2025-12-26 | 2026-04-03 | -1.3097e-10
3 | Строительство подъезда к ИП «Новопетровское» в городском округе Истра Московской области. Этап 1 | 2026-07-24 | 542045.6388 | СМР+ПИР | 162613.691 | 30% | 162616.539 | 100% | 78197.7818 | 0 | 0% | 513675.3576 | 94.77% | 513675.3576 | 94.77% | 507200.787 | 426425.744 | 17998.4912 | 39000 | 5000 | 31201.1369 |  | 2830.8555 |  | 28370.2814 |  |  | 78500.468 |  |  |  |  | 99% | 86% | да | 2027-12-27 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | -0.00021
4 | Строительство транспортной развязки в одном уровне на пересечении автомобильных дорог М-9 «Балтия» и «Аносино-Покровское» в городском округе Истра Московской области | 25-60 | 942039.3696 | СМР+ПИР | 471019.684 | 50% | 125424.3733 | 26.63% | 14424.373 | 125424.3733 | 100% | 125424.3733 | 13.31% | 0 | 0% | 0 | 14424.373 | 108424.2963 | 245168.236 |  | 213993.1499 | 205000 | 111000 | 111000 | 102993.1499 | 819189.923 | 713621.8464 | 719679.056 |  |  |  |  | идет проект-ние | 0% | да | 2027-12-27 | 2027-04-30 | 2027-11-16 | 1.1642e-10
5 | Строительство обхода СНТ «Кино» в районе д. Ламоново в муниципальном округе Истра Московской области | 25-75 | 140749.4792 | СМР+ПИР | 42224.843 | 30% | 3224.843 | 7.637% | 3224.844 | 3224.844 | 100% | 3224.8438 | 2.291% | 0 | 0% | 0 | 3224.844 | 13709.0745 | 70000 |  | 60749.4794 |  |  |  | 60749.4794 | 123815.5609 | 76775.156 | 76775.156 |  |  |  |  | идет проект-ние | 0% | да |  | 2027-11-03 | 2027-11-16 | 2e-06
6 | Строительство автомобильной дороги А-103 «Щелковское шоссе» - Черноголовка-МБК в го Черноголовка 1 этап | 25-67 | 1513647.3731 | СМР+ПИР | 756823.686 | 50% | 34548.1306 | 4.565% | 19661.918 | 34548.1306 | 100% | 34548.1306 | 2.282% | 0 | 0% | 0 | 18661.918 | 106173.3639 | 116803.778 |  | 78661.9179 | 268000 | 15886.2136 | 15886.2136 | 62775.7043 | 100000 | 80000 | 85000 | 1336323.5373 | 1684534.3 |  |  | идет проект-ние |  |  | 2028-12-27 | 2027-12-23 | 2028-12-01 | 0.00091
| СИБАГРО |  | 18443316.6699 |  | 6085839.2184 | 33% | 4898579.598 | 80.49% | 4053318.3919 | 282294.5365 | 5.763% | 17825341.0988 | 96.65% | 17543899.7707 | 95.12% | 2207901.648 | 1098340.689 | 567665.1751 | 950687.184 | 0 | 601465.9474 | 0 | 2557.2004 | 0 | 598908.747 | 0 | 0 | 133522.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19066.8241
1 | Строительство подъездов к лицею им. В.И. Долгих в городском округе Истра Московской области | 22-72 | 3262915.0567 | СМР+ПИР | 1531718.7354 | 46.94% | 845261.207 | 55.18% | 0 | 0 | 0% | 3043240.9594 | 93.27% | 3044094.1677 | 93.29% | 810621.058 | 525632.199 | 188430.5254 | 336300 |  | 222231.2977 |  | 2557.2004 |  | 219674.0972 |  |  | 133522.571 |  |  |  |  | 97% | 100% | да | 2027-12-27 | 2023-09-01 | 2026-01-30 | 4.0745e-10
2 | Строительство автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров- Дубна» - Рогачевское шоссе» (северный обход г.Лобни) | 2026-10-21 | 15180401.6133 | СМР | 4554120.483 | 30% | 4053318.391 | 89% | 4053318.3919 | 282294.5365 | 6.965% | 14782100.1394 | 97.38% | 14499805.6029 | 95.52% | 1397280.59 | 572708.49 | 379234.6497 | 614387.184 |  | 379234.6497 |  |  |  | 379234.6497 | [7 empty] | 98% | 100% | да | 2026-12-27 | 2022-12-20 | 2026-05-15 | 19066.8241
| СТРОЙКОМ |  | 3951124.699 |  | 1185337.409 | 30% | 1175636.8144 | 99.18% | 0 | 40039.59 | 3.406% | 3903059.8981 | 98.78% | 3903059.8981 | 98.78% | 1719900.865 | 1203915.2741 | 51076.0388 | 354164.752 | 0 | 108700.7481 | 212000 | 60635.9465 | 0 | 48064.8016 | 0 | 0 | 345522.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -0.00064
1 | Строительство подъездов к лицею им. В.И. Долгих в городском округе Истра Московской области | 2026-05-24 | 3770638.438 | СМР | 1131191.531 | 30% | 1131191.531 | 100% | 0 | 40039.59 | 3.54% | 3723024.2035 | 98.74% | 3723024.2035 | 98.74% | 1583835.39 | 1108684.773 | 35852.1065 | 336300 |  | 93425.7112 |  | 45811.4763 |  | 47614.2348 |  |  | 133522.571 |  |  |  |  | 97% | 99% | да | 2027-12-27 | 2023-09-01 | 2026-10-07 | -0.00029
2 | Строительство автомобильной дороги «Хлебниково-Рогачево»-«Шереметьево-1-Шереметьево-2» в городских округах Химки, Мытищи, Лобня Московской области. Этап 2 | 2026-04-24 | 180486.261 | СМР+ПИР | 54145.878 | 30% | 44445.2834 | 82.08% | 0 | 0 | 0% | 180035.6946 | 99.75% | 180035.6946 | 99.75% | 136065.4751 | 95230.5011 | 15223.9323 | 17864.752 |  | 15275.0369 | 212000 | 14824.4702 |  | 450.5667 |  |  | 212000 |  |  |  |  | 98% |  | да | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | -0.00035
| АРКС+МИСК |  | 57138138.4461 |  | 22719415.2262 | 39.76% | 20823360.125 | 91.65% | 4439433.3673 | 14644633.8016 | 70.33% | 30857231.9839 | 54% | 16212598.1705 | 28.37% | 8440514.533 | 9441521.0463 |  | 7294120.443 | 531646.485 | 6221164.9056 | 180000 | 2493507.4642 | 2466744.4182 | 3727657.4414 |  | 4195861.7359 | 4507669.982 | 7216437.4387 | 10387625.203 | 10965947.6493 | 13444040.315 | [6 empty] | 175002.1969
| АРКС |  | 30212486.2432 |  | 12393381.2365 | 41.02% | 12305247.0192 | 99.29% | 3589486.406 | 7273824.484 | 59.11% | 20926376.9708 | 69.26% | 13652552.4753 | 45.19% | 7850235.445 | 8291940.625 | 1256417.9567 | 2784564.399 | 230939.746 | 2243642.9834 | 0 | 0 | 0 | 2243642.9834 | 1016247.1356 | 1823734.6077 | 1999065.564 | 738325.2939 | 1636153.082 | 4445094.517 | 5454325.566 | [6 empty] | 35311.8705
1 | Строительство автомобильной дороги Пятницкое шоссе (новое направление) - Сабурово в городском округе Красногорск Московской области | 22-50 | 974781.626 | СМР+ПИР | 131425.089 | 13.48% | 130377.7566 | 99.2% | 0 | 130156.854 | 99.83% | 178940.6171 | 18.36% | 48783.7528 | 5.005% | 0 | 1349.456 | 86529 | 101000 | 35804.306 | 50500 |  |  |  | 50500 | 688927.4404 | 495106.9842 | 495301.042 | 249500 | 487000 |  |  | 3% | 92% | да | 2027-12-27 | 2026-12-27 | 2027-01-30 | 734.0247
2 | Строительство автомобильной дороги «Пятницкое шоссе» на участке «Митино-ЦКАД» (Этап 1) | 22-55 | 13603952.3856 | СМР+ПИР | 4258750.5666 | 31.31% | 4258750.5666 | 100% | 1102108.766 | 3007541.343 | 70.62% | 7757857.8686 | 57.03% | 4750316.5253 | 34.92% | 4138760.907 | 4063000 | 2000 | 806427.21 | 102000 | 650000 |  |  |  | 650000 | 2300000 | 570000 | 714342.307 | 181000 | 181514.772 | 4445094.517 | 5454325.566 | 30% | 98% | да | 2029-12-27 | 2027-01-31 | 2028-01-31 | 0
3 | Строительство автомобильной дороги Путилково-Пятницкое шоссе в городском округе Красногорск Московской области | 22-49 | 2096949.581 | СМР+ПИР | 1012985.375 | 48.31% | 1012985.3746 | 100% | 823970.826 | 877175.697 | 86.59% | 1559124.2871 | 74.35% | 681948.59 | 32.52% | 447770.444 | 1151658.942 | 40000 | 300000 | 93135.44 | 140000 |  |  |  | 140000 | 364752.0514 | 90000 | 100000 | 307825.2939 | 322448.069 |  |  | 59% | 80% | да | 2028-12-27 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | -5.8208e-11
4 | Реконструкция автомобильной дороги Пироговское шоссе на участке от автомобильной дороги Волковское шоссе до автомобильной дороги «Виноградово-Болтино-Тарасовка»в городском округе Мытищи Московской области | 21-41 | 2622880.1526 | СМР+ПИР | 1294081.927 | 49.34% | 1233511.718 | 95.32% | 0 | 699342.664 | 56.7% | 1873907.2548 | 71.44% | 1174564.591 | 44.78% | 430869.774 | 0 | 87540 | 370000 |  | 364000 |  |  |  | 364000 | 647250.2121 | 384972.8977 | 387935.19 |  | 30081 |  |  | 85% | 100% | да | 2028-12-27 | 2026-12-15 | 2027-01-31 | 5.8208e-11
5 | Строительство путепровода через ж/д на 1 км а/д Аникеевка - Нахабино (пл. Аникеевка) | 21-54 | 3395898.7337 | СМР | 1018769.62 | 30% | 1018769.6201 | 100% | 57105.299 | 447025.808 | 43.88% | 2682177.9044 | 78.98% | 2235152.0961 | 65.82% | 849783.297 | 724607.108 | 679142.9834 | 736137.189 |  | 679142.9834 |  |  |  | 679142.9834 | [7 empty] | 85% | 100% | да | 2026-12-31 | 2025-11-30 | 2026-12-31 | 34577.8458
6 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Пятницкое шоссе-Саврасово-М-10 «Россия» в городских округах Солнечногорск и Химки Московской области (Этап 1) | 21-46 | 2688528.6548 | СМР+ПИР | 1334626.7986 | 49.64% | 1320170.5053 | 98.92% | 634310.077 | 495079.574 | 37.5% | 2384283.7827 | 88.68% | 1889204.208 | 70.27% | 1149003.841 | 1071000 | 300000 | 191000 |  | 90000 |  |  |  | 90000 | 4244.8721 | 214244.8721 | 214602.063 |  | 55108.7 |  |  | 93% | 100% | да | 2028-12-27 | 2025-12-26 | 2027-01-31 | 2.9104e-11
7 | Реконструкция Путилковского шоссе в городском округе Красногорск Московской области. 2 этап. Строительство тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда №6411 | 21-40 | 4829495.1096 | СМР+ПИР | 3342741.8604 | 69.22% | 3330681.478 | 99.64% | 971991.438 | 1617502.544 | 48.56% | 4490085.256 | 92.97% | 2872582.712 | 59.48% | 834047.182 | 1280325.119 | 149734.9733 | 280000 |  | 270000 |  |  |  | 270000 |  | 69409.8537 | 86884.962 |  | 560000.541 |  |  | 95% |  |  | 2027-12-27 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | -9.8953e-10
| МИСК |  | 26925652.2028 |  | 10326033.9897 | 38.35% | 8518113.1058 | 82.49% | 849946.9613 | 7370809.3176 | 86.53% | 9930855.0132 | 36.88% | 2560045.6952 | 9.508% | 590279.088 | 1149580.4213 | 1275344.1566 | 4509556.044 | 300706.739 | 3977521.9222 | 180000 | 2493507.4642 | 2466744.4182 | 1484014.458 | 639527 | 2372127.1282 | 2508604.418 | 6478112.1448 | 8751472.121 | 6520853.1323 | 7989714.749 | [6 empty] | 139690.3264
1 | Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке км 0 - км 22 в Московской области для выполнения комплекса локальных мероприятий по подготовке территории строительства | 25-19 | 1612157.5835 | СМР+ПИР | 806078.7917 | 50% | 806078.7917 | 100% | 806078.7917 | 763651.9595 | 94.74% | 832841.8377 | 51.66% | 69189.8782 | 4.292% | 0 | 806078.7917 | 162426.832 | 347573.168 | 137215.479 | 147763.0459 |  | 26763.0459 |  | 121000 | 46803.919 | 180000 | 200000 | 338625.4193 | 1325446.792 |  |  | 3% | 80% | да | 2028-02-20 | 2027-06-30 | 2028-07-31 | 139690.3265
2 | Строительство путепровода в створе проектируемого проезда №4037 в городе Люберцы Московской области | 24-60 | 6643557.7864 | СМР+ПИР | 1993067.3359 | 30% | 1481093.565 | 74.31% | 0 | 1481093.565 | 100% | 1481093.5646 | 22.29% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1000000 | 428822.639 | 102380.4 | 281844.6334 |  |  |  | 281844.6334 | 2000000 | 453000 | 498000 | 1965000 | 1975000 | 2462619.5884 | 2539978.855 | 5% | 56% | да | 2029-12-27 | 2028-03-31 | 2028-09-16 | 0
3 | Строительство путепровода на 0+700 км автомобильной дороги Носовихинское ш. - Черное - Федурново в городском округе Балашиха Московской области | 24-64 | 4760583.3492 | СМР+ПИР | 1648452.808 | 34.63% | 1648452.808 | 100% | 0 | 1593274.284 | 96.65% | 1787581.3346 | 37.55% | 194307.05 | 4.082% | 194307.05 | 139128.526 | 85000 | 287000.351 | 47615.728 | 219493.2397 |  |  |  | 219493.2397 | 500000 | 67757.4833 | 93604.418 | 2685751.2916 | 2805878.216 |  | 1199999 | 5% | 94% | да | 2028-12-27 | 2028-09-15 | 2028-09-15 | -4.6566e-10
4 | Реконструкция автомобильных дорог Пироговское шоссе и Олимпийский проспект на участке от автомобильной дороги Пироговское шоссе - Свиноедово до автомобильной дороги Волковское шоссе в городском округе Мытищи Московской области. Реконструкция мостового перехода через р. Клязьма | 24-70 | 2130462.2796 | СМР+ПИР | 914599.016 | 42.93% | 914599.016 | 100% | 0 | 877332.852 | 95.93% | 990726.846 | 46.5% | 113393.994 | 5.323% | 113393.993 | 76127.829 | 90000 | 346000 | 13495.132 | 286000 |  |  |  | 286000 | 90000 | 150000 | 180000 | 703735.4338 | 1842147.113 |  |  | 17% | 95% | да | 2028-05-16 | 2028-05-16 | 2028-05-16 | -0.00022
5 | Строительство путепровода через автомобильную дорогу федерального значения А-106 "Рублево-Успенское шоссе" в д. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области | 2026-09-21 | 1871920.4246 | СМР | 935960.212 | 50% | 764137.3723 | 81.64% | 0 | 74438.03 | 9.741% | 1537398.1181 | 82.13% | 1462960.088 | 78.15% | 227875.216 | 58189.913 | 332712.22 | 173764.95 |  | 74631.3787 |  |  |  | 74631.3787 |  | 259890.9279 | 260000 |  |  |  |  | 93% | 95% | да | 2026-12-27 | 2022-08-18 | 2026-01-31 | -1.4552e-10
6 | Строительство путепровода через автомобильную дорогу федерального значения А-106 "Рублево-Успенское шоссе" в д. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области | 22-89 | 880503.37 | СМР+ПИР | 427293.174 | 48.53% | 393138.965 | 92.01% | 0 | 70406.0392 | 17.91% | 790600.724 | 89.79% | 720194.685 | 81.79% | 54702.829 | 26187.192 | 83000 |  |  | 89902.6455 |  |  |  | 89902.6455 | [7 empty] | 93% | 95% | да | 2026-12-27 | 2022-08-18 | 2026-08-31 | 0.00051
7 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог ул. Учительская и А-106 «Рублево-Успенское шоссе» в Одинцовском городском округе Московской области | 25-128 | 4463212.1407 | СМР+ПИР | 2231606.07 | 50% | 2231606.0703 | 100% | 0 | 2231606.0703 | 100% | 2231606.0703 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0 | 757272.8743 | 2457263.106 |  | 2433212.1407 |  | 2231606.0703 | 2231606.0703 | 201606.0703 | 540027 | 690000 | 695000 | 690000 | 695000 | 650000 | 652736.894 | идет проект-ние | 0% | нет | 2029-12-27 | 2027-09-15 | 2029-12-02 | 0
8 | Строительство путепровода через железнодорожные пути на перегоне между платформой Ботино и платформой Кривандино Казанского направления Московской железной дороги в деревне Новосидориха городского округа Шатура Московской области | 25-78 | 3779460.7758 | СМР+ПИР | 1133838.234 | 30% | 43868.1696 | 3.869% | 43868.1696 | 43868.1696 | 100% | 43868.17 | 1.161% | 0 | 0% | 0 | 43868.1696 | 102359.0623 | 169131.83 |  | 152359.0623 | 180000 |  |  | 152359.0623 | 99500 | 90000 | 100000 | 85000 | 90000 | 3408233.5439 | 3597000 | идет проект-ние |  |  | 2029-12-27 | 2027-12-23 | 2029-12-18 | -0.00044
9 | Строительство и реконструкция примыканий на автомобильной дороге А-106 Рублево-Успенское шоссе км 6 (справа) с реконструкцией улично-дорожной сети д. Барвиха в Одинцовском городском округе Московской области | 2026-12-26 | 783794.493 | СМР+ПИР | 235138.348 | 30% | 235138.3479 | 100% | 0 | 235138.348 | 100% | 235138.3479 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 292315.7759 |  | 235138.3479 | 235138.3479 | 57177.4281 | 0 | 481478.717 | 482000 | 10000 | 18000 |  |  | идет проект-ние |  |  | 2028-10-10 | 2028-10-10 | 2028-06-17 | 5e-05
| ВИС |  | 21008610.1631 |  | 5430575.1411 | 25.85% | 4966757.0094 | 91.46% | 2942101.788 | 4590067.0291 | 92.42% | 5227494.5465 | 24.88% | 634328.907 | 3.019% | 513630.989 | 3108120.179 | 1213622.1293 | 3129033.904 | 502036.608 | 1616592.3031 | 0 | 33091.6161 | 33091.6161 | 1583500.687 | 1284331.4838 | 2041839.815 | 3015590.393 | 1893105.493 | 2314529.972 | 10823748.6366 | 12514516.246 | [6 empty] | -561079.0151
1 | Строительство путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира в городе Мытищи Московской области | 24-61 | 4567081.091 | СМР+ПИР | 1370124.327 | 30% | 1297621.0366 | 94.71% | 1260000 | 1297621.036 | 100% | 1297621.0366 | 28.41% | 0 | 0% | 0 | 1260000 | 78000 | 443263.107 |  | 263765.7842 |  |  |  | 263765.7842 | 90000 | 1091839.815 | 1161839.815 | 1700544.172 | 1721244.172 | 602937.5711 | 1247902.024 | 1% | 89% | да | 2028-07-21 | 2028-07-21 | 2028-07-21 | -389627.2879
2 | Реконструкция Осташковского шоссе на участке от автомобильной дороги Виноградово - Болтино - Тарасовка до автомобильной дороги Осташковское госсе - д. Ульянково в городском округе Мытищи Московской области | 24-57 | 1302925.359 | СМР+ПИР | 390877.608 | 30% | 390877.6078 | 100% | 367299.445 | 390877.608 | 100% | 390877.6078 | 30% | 0 | 0% | 0 | 367299.445 | 80000 | 332977.197 | 56036.608 | 260938.1574 |  |  |  | 260938.1574 | 774331.4838 | 790000 | 810615.885 | 32561.321 | 351000 |  |  | 1% | 86% | да | 2027-12-27 | 2027-11-01 | 2027-10-21 | -171451.7272
3 | Реконструкция автомобильной дороги «А-104 «Москва-Дмитров-Дубна»-Поведники» на участке км 0 - км 2,74 (Афанасовское шоссе) | 22-77 | 3548732.5709 | СМР | 2484112.799 | 70% | 2471263.015 | 99.48% | 540898.609 | 2094573.035 | 84.76% | 2732000.5516 | 76.99% | 634328.907 | 17.87% | 513630.989 | 706917 | 816649.0193 | 899966.223 |  | 816732.0193 |  |  |  | 816732.0193 |  |  | 97432.053 |  | 42119 |  |  | 85.87% | 100% | да | 2028-12-27 | 2025-08-01 | 2026-01-11 | -1.1642e-10
4 | Реконструкция автомобильной дороги Носовихинское шоссе на участке от автомобильной дороги Кучино - М-7 «Волга» до автомобильной дороги Носовихинское шоссе - Агрогородок в городском округе Балашиха Московской области | 25-51 | 7221793.9429 | СМР+ПИР | 722179.394 | 10% | 722179.394 | 100% | 722179.394 | 722179.394 | 100% | 722179.3943 | 10% | 0 | 0% | 0 | 722179.394 | 123085.139 | 686744.873 | 446000 | 108085.139 |  |  |  | 108085.139 | 200000 | 80000 | 202000 | 80000 | 200000 | 6231529.4097 | 11266614.222 | идет проект-ние | 90% | да | 2029-01-31 | 2029-01-31 | 2029-12-22 | 0
5 | Реконструкция автомобильной дороги Носовихинское шоссе на участке от автомобильной дороги Кучино - М-7 «Волга» до автомобильной дороги Носовихинское шоссе - Агрогородок в городском округе Балашиха Московской области Этап 2 | 25-53 | 4301893.967 | СМР+ПИР | 430189.397 | 10% | 51724.34 | 12.02% | 51724.34 | 51724.34 | 100% | 51724.3402 | 1.202% | 0 | 0% | 0 | 51724.34 | 115887.971 |  |  | 100887.971 |  |  |  | 100887.971 | 220000 | 80000 |  | 80000 |  | 3989281.6558 |  | идет проект-ние | 88% | да | 2029-01-31 | 2029-01-31 | 2029-11-13 | 0
6 | Строительство автомобильной дороги Осташковское шоссе - д. Ульянково в Мытищинском районе Московской области | 26-22 | 66183.2323 | СМР | 33091.6161 | 50% | 33091.6161 | 100% | 0 | 33091.6161 | 0% | 33091.6161 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0 | 115887.971 | 766082.504 |  | 66183.2323 |  | 33091.6161 | 33091.6161 | 33091.6161 |  |  | 743702.64 |  | 166.8 | [8 empty] | 0
| МСУ |  | 11014190.9686 |  | 3935402.2297 | 35.73% | 2298714.5403 | 58.41% | 1728101.284 | 1940771.21 | 84.43% | 1940771.2075 | 17.62% | 0 | 0% | 0 | 1728101.284 | 817629.3761 | 1227323.055 | 15000 | 1052629.3761 | 53000 | 212669.9255 | 132669.9255 | 839959.4506 | 2088023.5646 | 1648023.5652 | 2863628.248 | 712000 | 747000 | 5873436.7429 | 6836375.669 | [6 empty] | 0.00239
1 | Реконструкция ул. Пролетарская (на участке от ул. Маяковского до ул. Пионерская) и ул. Автозаводская (на участке от ул. Пионерская до ул. Корнилаева) в городском округе Балашиха Московской области | 2026-09-25 | 1009728.5583 | СМР+ПИР | 504864.279 | 50% | 504864.279 | 100% | 504864.279 | 504864.279 | 100% | 504864.28 | 50% | 0 | 0% | 0 | 504864.279 | 98246.0135 | 316753.986 |  | 298246.0135 |  |  |  | 298246.0135 | 406618.265 | 206618.2656 | 778381.734 |  |  |  |  | идет проект-ние |  |  | 2027-09-16 | 2027-09-16 | 2027-12-09 | -0.00085
2 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Коммунальная от границы территории Национального парка "Лосиный остров" до ул. Калининградская городского округа Королёв Московской области | 25-74 | 700000 | СМР+ПИР | 210000 | 30% | 6900 | 3.286% | 6900 | 6900 | 100% | 6900 | 0.9857% | 0 | 0% | 0 | 6900 | 106100 | 16100 |  | 16100 |  |  |  | 16100 | 100000 | 100000 | 100000 | 577000 | 587000 |  |  | идет проект-ние |  |  | 2028-08-29 | 2028-08-29 | 2028-11-15 | 0
3 | Реконструкция Водопроводной аллеи со строительством путепровода на пересечении с автомобильной дорогой М-8 «Холмогоры» в городском округе Мытищи Московской области | 25-61 | 4894285.2458 | СМР+ПИР | 1468285.5737 | 30% | 34697.885 | 2.363% | 34697.886 | 34697.886 | 100% | 34697.8858 | 0.7089% | 0 | 0% | 0 | 34697.886 | 160961.7334 | 85000 |  | 80961.7334 | 41000 |  |  | 80961.7334 | 80000 | 80000 | 122272.402 | 65000 | 80000 | 4633625.6266 | 4678029.712 | идет проект-ние |  |  | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-12-07 | 0
4 | Строительство ул. Главная на участках от ул. Шестая до ул. Корнилаева, от Проектируемого проезда №4 до ул. Пригородная в городском округе Балашиха Московской области | 2026-10-25 | 1677249.9896 | СМР+ПИР | 838624.994 | 50% | 838624.994 | 100% | 838624.995 | 838624.995 | 100% | 838624.995 | 50% | 0 | 0% | 0 | 838624.995 | 63273.0817 | 116726.918 |  | 88273.0817 |  |  |  | 88273.0817 | 775351.9131 | 750351.9131 | 844648.087 |  |  |  |  | идет проект-ние |  |  |  | 2027-06-08 | 2027-09-22 | -0.00019
5 | Реконструкция и строительство ул. Струве на участке от ул. Корнилаева до ул. Рождественская в городском округе Балашиха Московской области | 24-87 | 420360.3231 | СМР+ПИР | 126108.096 | 30% | 126108.096 | 100% | 126108.097 | 126108.097 | 100% | 126108.0969 | 30% | 0 | 0% | 0 | 126108.097 | 114794.4585 | 125001.243 | 15000 | 99794.4585 |  |  |  | 99794.4585 | 179457.7677 | 194457.7677 | 244962.16 |  |  |  |  | идет проект-ние |  |  |  | 2027-09-16 | 2027-12-18 | 2.9104e-11
6 | Реконструкция ул. Шестая на участке от ул. Струве до ул. Главная в городском округе Балашиха Московской области | 24-86 | 341829.4276 | СМР+ПИР | 102548.828 | 30% | 102548.828 | 100% | 102548.828 | 102548.828 | 100% | 102548.8283 | 30% | 0 | 0% | 0 | 102548.828 | 58024.8315 | 235320.011 |  | 198024.8315 |  |  |  | 198024.8315 | 181255.7678 | 41255.7678 | 458487.918 |  |  |  |  | идет проект-ние |  |  |  | 2027-09-16 | 2028-01-11 | 0
7 | Строительство ул. Бояринова на участке от автомобильной дороги «Зенино - Павлино» до автомобильной дороги «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино –Красково – Железнодорожный» в городском округе Балашиха Московской области | 2026-12-25 | 468746.1632 | СМР+ПИР | 234373.081 | 50% | 234373.08 | 100% | 101703.156 | 234373.0816 | 100% | 234373.0816 | 50% | 0 | 0% | 0 | 101703.156 | 101703.1561 | 194420.897 |  | 171703.1561 |  | 132669.9255 | 132669.9255 | 39033.2306 | 265339.851 | 195339.851 | 203875.947 |  |  |  |  | идет проект-ние |  |  |  | 2027-06-08 | 2027-12-18 | -2.9104e-11
8 | «Строительство ул. Керамическая на участке от автомобильной дороги «г. Железнодорожный, ул. Керамическая - Павлино 1» до автомобильной дороги «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино –Томилино – Красково – Железнодорожный» в го Балашиха | 25-66 | 1501991.2611 | СМР+ПИР | 450597.378 | 30% | 450597.3783 | 100% | 12654.043 | 92654.0434 | 20.56% | 92654.04 | 6.169% | 0 | 0% | 0 | 12654.043 | 114526.1013 | 138000 |  | 99526.1013 | 12000 | 80000 |  | 19526.1013 | 100000 | 80000 | 111000 | 70000 | 80000 | 1239811.1163 | 2158345.957 | идет проект-ние |  |  | 2029-12-27 | 2028-01-16 | 2029-11-30 | 0.00343
| Руслан-1 |  | 3941898.8686 |  | 1564261.773 | 39.68% | 847503.1056 | 54.18% | 432870.5043 | 715667.1599 | 84.44% | 1152588.3837 | 29.24% | 436921.2269 | 11.08% | 284800.8936 | 640805.1467 | 1346519.1753 | 1167118.729 | 14370.8 | 1063046.5163 | 0 | 389249.8147 | 292099.1789 | 673796.7016 | 1679515.6926 | 1417490.4273 | 1757537.028 | 980712.1776 | 1261351.943 | 0 | 0 | [6 empty] | -282688.8216
1 | Строительство подъезда к оптово-распределительному центру "Селятино" в Наро-Фоминском городском округе Московской области | 2026-05-25 | 1811942.177 | СМР+ПИР | 905971.0885 | 50% | 308712.4211 | 34.08% | 16613.2422 | 308712.4211 | 100% | 308712.4211 | 17.04% | 0 | 0% | 0 | 16613.2422 | 114917.845 | 521119.616 | 4370.8 | 497305.5789 |  | 292099.1789 | 292099.1789 | 205206.3999 | 1679515.6926 | 600000 | 660811.166 | 980712.1776 | 1101351.943 |  |  | 0% |  |  | 2027-09-16 | 2027-09-16 | 2027-11-16 | -282688.8216
2 | Строительство подъезда к ТПУ Сколково в Одинцовском городском округе Московской области | 24-18 | 1621821.9206 | СМР+ПИР | 429374.217 | 26.47% | 429374.217 | 100% | 319131.846 | 350037.5972 | 81.52% | 652721.4155 | 40.25% | 302683.8212 | 18.66% | 270802.0471 | 519058.6932 | 931478.1589 | 293000 | 10000 | 260000 |  | 23420.3512 |  | 236579.6487 |  | 732520.8564 | 732880.032 |  | 160000 |  |  | 38% |  |  | 2027-12-27 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | -1.1642e-10
3 | Реконструкция ул. Гагарина в городском округе Лобня Московской области | 24-72 | 227345.6951 | СМР+ПИР | 88521.9296 | 38.94% | 88521.9296 | 100% | 76230.8782 | 36022.6035 | 40.69% | 170260.0092 | 74.89% | 134237.4057 | 59.05% | 13998.8465 | 84238.6734 | 130815.9704 | 103938.37 |  | 90000 |  | 73730.2845 |  | 16269.7155 |  | 40815.9704 | 146639.263 |  |  |  |  | 97% |  |  |  | 2025-12-01 | 2026-04-25 | -2.1828e-11
4 | Реконструкция улично-дорожной сети в районе ул. Спортивная в рп. Селятино в Наро-Фоминском городском округе Московской области | 25-15 | 280789.0759 | СМР+ПИР | 140394.5379 | 50% | 20894.5379 | 14.88% | 20894.5379 | 20894.538 | 100% | 20894.5379 | 7.441% | 0 | 0% | 0 | 20894.5379 | 169307.2011 | 249060.743 |  | 215740.9374 |  |  |  | 215740.9374 |  | 44153.6005 | 217206.567 |  |  |  |  | идет проект-ние |  |  | 2027-12-27 | 2027-09-16 | 2028-01-09 | -7.276e-12
| Белый Раст |  | 2758579.7043 |  | 943598.3207 | 34.21% | 477240.5368 | 50.58% | 386156.0694 | 271447.5112 | 56.88% | 899233.4106 | 32.6% | 627785.8994 | 22.76% | 369029.7453 | 634886.4014 | 518393.7268 | 811496.063 | 0 | 750761.3514 | 117000 | 173262.5418 | 0 | 577498.8097 | 1252645.905 | 802725.8919 | 1368723.346 | 494940.9469 | 581102 | 0 | 0 | [6 empty] | -15819.3547
1 | Строительство подъезда к ВОК в городском округе Котельники Московской области | 24-74 | 240842.3056 | СМР+ПИР | 150040.2712 | 62.3% | 150040.2712 | 100% | 143623.5806 | 128953.6152 | 85.95% | 170448.0781 | 70.77% | 41494.4629 | 17.23% | 18817.1319 | 156024.022 | 59450.1611 | 93062.522 |  | 78401.5931 |  | 8007.3656 |  | 70394.2275 |  |  | 250000 |  |  |  |  | 28% | 90% |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | -1.4552e-11
2 | Строительство автомобильной дороги Северный подъезд к городу Лобня Московской области | 24-50 | 544100.6875 | СМР+ПИР | 153120.4754 | 28.14% | 153120.4754 | 100% | 148036.6933 | 52441.9859 | 34.25% | 421736.0538 | 77.51% | 369294.0679 | 67.87% | 148028.1961 | 261766.1614 | 93455.6441 | 184000 |  | 155000 |  | 154886.1103 |  | 113.8897 |  | 122250.744 | 584712.667 |  |  |  |  | 84% | 44% |  | 2027-12-27 | 2026-12-27 | 2026-06-15 | 2.9104e-11
3 | Строительство автомобильной дороги Северный подъезд к городу Лобня Московской области | 25-117 | 238759.768 | СМР | 71627.9304 | 30% | 71627.9304 | 100% | 71627.9304 | 67184.045 | 93.8% | 81996.9963 | 34.34% | 14812.9513 | 6.204% | 0 | 71627.9304 | 167131.8376 |  |  | 20000 |  | 10369.0659 |  | 9630.9341 |  | 147131.8376 | [6 empty] | 44% |  |  |  |  | 0
4 | Строительство подъезда к школе в ЖК «Лобня-Сити» в городском округе Лобня Московской области | 24-30 | 202184.4173 | СМР+ПИР | 109001.886 | 53.91% | 79583.9947 | 73.01% | 0 | 0 | 0% | 202184.4173 | 100% | 202184.4173 | 100% | 202184.4173 | 122600.4226 |  | 15819.355 |  | 15819.3548 |  |  |  | 15819.3548 | [7 empty] | движение запущено |  |  |  | 2024-08-31 | 2025-08-21 | -15819.3548
5 | Реконструкция подъезда к парку Малевича в Одинцовском городском округе Московской области. 3 этап | 25-70 | 258380.5816 | СМР+ПИР | 77514.1745 | 30% | 4031.8904 | 5.201% | 4031.8904 | 4031.8904 | 100% | 4031.8904 | 1.56% | 0 | 0% | 0 | 4031.8904 | 95526.0193 | 69268.11 |  | 59407.7443 |  |  |  | 59407.7443 | 100000 | 100000 | 100000 | 94940.9469 | 181102 |  |  | идет проект-ние |  |  | 2025-12-31 | 2027-12-23 | 2029-01-30 | 1.4552e-11
6 | Строительство автомобильной дороги Белый Раст - "Хлебниково-Рогачево" в Дмитровском городском округе Московской области. 1 этап. Строительство одноуровневой развязки на пересечении автомобильной дороги А-107 "ММК" и местного переезда вблизи д. Кузяево | 25-88 | 526797.767 | СМР+ПИР | 158039.3301 | 30% | 8239.5405 | 5.214% | 8239.5405 | 8239.5405 | 100% | 8239.5405 | 1.564% | 0 | 0% | 0 | 8239.5405 | 42425.5945 | 21760.459 |  | 19225.5945 | 117000 |  |  | 19225.5945 | 476132.632 | 99332.6319 | 100000 | 400000 | 400000 |  |  | идет проект-ние |  |  | 2027-12-23 | 2027-12-23 | 2027-12-26 | -5.8208e-11
7 | Строительство автомобильной дороги с целью обеспечения транспортной доступности АНО «Школа «Президент» в д. Жуковка Одинцовского городского округа Московской области | 25-69 | 747514.1774 | СМР+ПИР | 224254.2532 | 30% | 10596.4342 | 4.725% | 10596.4342 | 10596.4342 | 100% | 10596.4342 | 1.418% | 0 | 0% | 0 | 10596.4342 | 60404.4702 | 427585.617 |  | 402907.0648 |  |  |  | 402907.0648 | 676513.273 | 334010.6784 | 334010.679 |  |  |  |  | идет проект-ние | 0% | да |  | 2027-12-24 | 2027-12-11 | 4e-06
| Барстт |  | 653212.2862 |  | 95527.6992 | 14.62% | 95527.6995 | 100% | 77426.72 | 62763.383 | 65.7% | 183344.2564 | 28.07% | 120580.873 | 18.46% | 113978.3266 | 165243.2773 | 383887.8901 | 240533.091 | 24082.566 | 184048.869 | 0 | 0 | 0 | 184048.869 | 0 | 285819.1611 | 380519.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -0.00037
1 | Строительство участка улиц Гризодубовой и Анохина в г.о. Жуковский Московской области | 24-63 | 156122.955 | СМР | 46836.8865 | 30% | 46836.8865 | 100% | 31224.591 | 16561.254 | 35.36% | 102074.0864 | 65.38% | 85512.832 | 54.77% | 78910.2856 | 86461.7909 |  | 59533.091 |  | 54048.869 |  |  |  | 54048.869 | [7 empty] | 84% |  | да |  | 2025-12-26 | 2024-12-05 | -0.00037
2 | Реконструкция перекрестка на ул. Жилинской в р.п. Андреевка Московской области | 24-55 | 497089.3312 | СМР+ПИР | 48690.8127 | 9.795% | 48690.813 | 100% | 46202.129 | 46202.129 | 94.89% | 81270.1701 | 16.35% | 35068.0411 | 7.055% | 35068.0411 | 78781.4864 | 383887.8901 | 181000 | 24082.566 | 130000 |  |  |  | 130000 |  | 285819.1611 | 380519.81 |  |  |  |  | идет проект-ние | 86% | да | 2027-12-27 | 2026-12-20 | 2026-12-31 | -5.8208e-11
| Силич |  | 526938.5767 |  | 247661.1311 | 47% | 246866.751 | 99.68% | 88785.178 | 76549.0008 | 31.01% | 449875.0309 | 85.38% | 373326.0301 | 70.85% | 282862.6449 | 282862.6449 | 77063.5458 | 130245.841 | 0 | 77063.5458 | 0 | 0 | 0 | 77063.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -2.9104e-11
1 | Строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Кольцевая, дом 15 в городском округе Лобня Московской области | 24-26 | 526938.5767 | СМР | 247661.1311 | 47% | 246866.751 | 99.68% | 88785.178 | 76549.0008 | 31.01% | 449875.0309 | 85.38% | 373326.0301 | 70.85% | 282862.6449 | 282862.6449 | 77063.5458 | 130245.841 |  | 77063.5458 |  |  |  | 77063.5458 | [7 empty] | 95% | 100% | да | 2026-12-25 | 2025-12-30 | 2025-11-25 | -2.9104e-11
| АНТАРЕС С |  | 522435.252 |  | 156730.5756 | 30% | 156730.5756 | 100% | 73815.012 | 126425.8102 | 80.66% | 225300.3524 | 43.13% | 98847.5422 | 18.92% | 38324.8433 | 100000 | 422435.2519 | 362394.186 | 81672.261 | 272938.793 | 180000 | 125300.3524 | 82915.5632 | 147638.4406 | 0 | 149496.4589 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6e-05
1 | Строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Подлипки-Дачные в городском округе Королев Московской области | 25-83 | 522435.252 | СМР | 156730.5756 | 30% | 156730.5756 | 100% | 73815.012 | 126425.8102 | 80.66% | 225300.3524 | 43.13% | 98847.5422 | 18.92% | 38324.8433 | 100000 | 422435.2519 | 362394.186 | 81672.261 | 272938.793 | 180000 | 125300.3524 | 82915.5632 | 147638.4406 |  | 149496.4589 | 150000 |  |  |  |  | 1% | 83% | да | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 2027-01-10 | 6e-05
| Еврострой |  | 274979.4467 |  | 137489.723 | 50% | 7581.544 | 5.514% | 7581.5441 | 7581.544 | 100% | 7581.544 | 2.757% | 0 | 0% | 0 | 7581.544 | 87581.544 | 98418.456 | 0 | 71581.544 | 0 | 0 | 0 | 71581.544 | 179816.3586 | 195816.3586 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1 | Строительство подъезда к базе отдыха «Жостово» в городском округе Мытищи Московской области | 25-50 | 274979.4467 | СМР+ПИР | 137489.723 | 50% | 7581.544 | 5.514% | 7581.5441 | 7581.544 | 100% | 7581.544 | 2.757% | 0 | 0% | 0 | 7581.544 | 87581.544 | 98418.456 |  | 71581.544 |  |  |  | 71581.544 | 179816.3586 | 195816.3586 | 226000 |  |  |  |  | идет проект-ние |  |  |  | 2027-01-31 | 2027-11-24 | 0
| Инжиниринг Групп |  | 788938.2043 |  | 556090.3791 | 70.49% | 22000.005 | 3.956% | 22000.005 | 22000.005 | 100% | 22000.005 | 2.789% | 0 | 0% | 0 | 22000.005 | 530000 | 113003.291 | 30888.22 | 77450.1935 | 91000 | 0 | 0 | 77450.1935 | 538180.7573 | 689488.0102 | 1309877.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -0.0045
1 | Строительство автомобильной дороги местного значения п. Денежниково - с. Петровское в Раменском городском округе | 2026-07-25 | 788938.2043 | СМР+ПИР | 556090.3791 | 70.49% | 22000.005 | 3.956% | 22000.005 | 22000.005 | 100% | 22000.005 | 2.789% | 0 | 0% | 0 | 22000.005 | 530000 | 113003.291 | 30888.22 | 77450.1935 | 91000 |  |  | 77450.1935 | 538180.7573 | 689488.0102 | 1309877.556 |  |  |  |  | идет проект-ние | 0% | да |  | 2027-10-10 | 2027-12-21 | -0.0045
| ЕКС |  | 4325702.8351 |  | 1297710.8505 | 30% | 69561.0574 | 5.36% | 69561.0574 | 109311.0532 | 157.1% | 109311.0532 | 2.527% | 0 | 0% | 0 | 69561.0574 | 1176000.3434 | 299971.101 | 0 | 277309.1339 | 0 | 39749.996 | 0 | 237559.1379 | 1959813.1089 | 1084792.178 | 1104792.179 | 80000 | 80000 | 2814040.465 | 3100000 | [6 empty] | 0.001111
1 | Строительство автомобильной дороги «Северный обход г. Истры» - «Андреевское - Полевшина» в муниципальном округе Истра Московской области | 25-71 | 3178785.7978 | СМР+ПИР | 953635.7393 | 30% | 44923.5998 | 4.711% | 44923.5998 | 44923.5998 | 100% | 44923.5998 | 1.413% | 0 | 0% | 0 | 44923.5998 | 1013533.8724 | 175076.4 |  | 159821.7329 |  |  |  | 159821.7329 | 1000000 | 80000 | 100000 | 80000 | 80000 | 2814040.465 | 3100000 | идет проект-ние |  |  | 2029-02-13 | 2028-02-13 | 2028-12-09 | 0
2 | Реконструкция путепровода над автодорогой М-5 «Урал» км 0,741 Лыткаринского шоссе в Люберецком районе Московской области | 25-77 | 1146917.0374 | СМР+ПИР | 344075.1112 | 30% | 24637.4575 | 7.16% | 24637.4575 | 64387.4533 | 261.3% | 64387.4533 | 5.614% | 0 | 0% | 0 | 24637.4575 | 162466.4709 | 124894.701 |  | 117487.4009 |  | 39749.996 |  | 77737.4049 | 959813.1089 | 1004792.178 | 1004792.179 |  |  |  |  | идет проект-ние |  |  | 2027-11-30 | 2027-11-30 | 2027-12-04 | 0.001111
| Забдорстрой |  | 780267.049 |  | 292322.356 | 37.46% | 210605.603 | 72.05% | 67654.6347 | 136750.5626 | 64.93% | 273176.2619 | 35.01% | 136425.6993 | 17.48% | 115863.605 | 119195.7862 | 151485.5555 | 252169.472 | 0 | 225521.2861 | 0 | 66833.721 | 55804.2138 | 158687.5651 | 193074.4516 | 80000 | 130000 | 268403.2225 | 527242.313 | 0 | 0 | [6 empty] | -0.00051
1 | Реконструкция автомобильной дороги "Бутово-Щербинка-Домодедово" в городском округе Подольск Московской области. Реконструкция транспортной раззвязки на пересечении с автомобильной дрогой М-2 "Крым" Этап 1.1 | 2026-03-24 | 291211.206 | СМР | 145605.603 | 50% | 145605.603 | 100% | 58458.8485 | 71750.5626 | 49.28% | 208176.2619 | 71.49% | 136425.6993 | 46.85% | 115863.605 | 110000 | 94064.4516 | 108607.571 |  | 94064.4516 |  | 11029.5073 |  | 83034.9443 | 94064.4516 |  | 10000 |  |  |  |  | 80% |  |  | 2027-12-27 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | -0.00025
2 | Строительство подъезда к ЖК «Катуар» от автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» в д. Сухарево городского округа Мытищи Московской области» | 25-62 | 489055.843 | СМР+ПИР | 146716.753 | 30% | 65000 | 44.3% | 9195.7862 | 65000 | 100% | 65000 | 13.29% | 0 | 0% | 0 | 9195.7862 | 57421.1039 | 143561.901 |  | 131456.8345 |  | 55804.2138 | 55804.2138 | 75652.6208 | 99010 | 80000 | 120000 | 268403.2225 | 527242.313 |  |  | идет проект-ние |  |  | 2028-12-27 | 2028-01-16 | 2028-12-02 | -0.00026
| Магистраль |  | 2464867.6937 |  | 738575.3228 | 29.96% | 353064.4889 | 47.8% | 135554.3013 | 291525.8752 | 82.57% | 514788.7836 | 20.89% | 223262.9085 | 9.058% | 0 | 135554.3015 | 278608.0645 | 553062.594 | 31425.429 | 454711.5693 | 374000 | 319333.6309 | 186480.7251 | 135377.9384 | 364387.2825 | 573157.4455 | 781526.371 | 1241543.1565 | 1280000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.3697
1 | Реконструкция автомобильной дороги д. Сабурово в городском округе Красногорск Московской области | 24-84 | 465608.275 | СМР+ПИР | 138797.498 | 29.81% | 138797.4975 | 100% | 123051.6588 | 89632.3359 | 64.58% | 271650.4034 | 58.34% | 182018.0675 | 39.09% | 0 | 123051.659 | 90000 | 207457.95 | 31425.429 | 167333.8859 |  | 146719.9151 | 13867.0092 | 20613.9708 | 216395.5602 | 173343.9014 | 177750.861 |  |  |  |  | 34% | 49% | да | 2027-12-27 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | -0.00052
2 | Строительство подъезда к федеральному детскому реабилитационному центру (ФДРЦ) от ул. Высотная в городском округе Подольск Московской области | 23-49 | 97170.012 | СМР | 29151.003 | 30% | 29151.003 | 100% | 0 | 16777.551 | 57.55% | 58022.392 | 59.71% | 41244.841 | 42.45% | 0 | 0 | 10402.5764 | 43092.943 |  | 39147.6199 |  |  |  | 39147.6199 | [7 empty] | 98% | 100% | да | 2027-12-27 | 2022-06-30 | 2026-04-30 | 0.00012
3 | Строительство и реконструкция участка автомобильной дороги Носовихинское шоссе вблизи деревни Булгаково в Богородском городском округе Московской области | 25-91 | 1414078.952 | СМР+ПИР | 424223.685 | 30% | 68260.3685 | 16.09% | 8260.7385 | 68260.3685 | 100% | 68260.3685 | 4.827% | 0 | 0% | 0 | 8260.7385 | 118307.7121 | 111739.262 |  | 79275.0564 | 211000 | 60000 | 60000 | 19275.0564 | 99500 | 85000 | 100000 | 1241543.1565 | 1280000 |  |  | идет проект-ние |  |  | 2028-12-27 | 2028-12-27 | 2028-11-21 | 0.3706
4 | Реконструкция улицы Народного Ополчения в городе Красногорск Московской области. Этап 3 | 25-76 | 112631.402 | СМР+ПИР | 33789.421 | 30% | 4241.9041 | 12.55% | 4241.9041 | 4241.9041 | 100% | 4241.904 | 3.766% | 0 | 0% | 0 | 4241.9041 | 59897.7761 | 53758.096 |  | 44897.7761 |  |  |  | 44897.7761 | 48491.7224 | 63491.7224 | 72000 |  |  |  |  | идет проект-ние |  |  | 2027-12-23 | 2027-12-23 | 2027-12-09 | -0.0005
5 | Строительство подъезда к земельным участкам для многодетных семей в Раменском городском округе, городском округе Бронницы Московской области | 26-21 | 375379.0527 | СМР+ПИР | 112613.7158 | 30% | 112613.7158 | 100% | 0 | 112613.7158 | 100% | 112613.7158 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 137014.343 |  | 124057.231 | 163000 | 112613.7158 | 112613.7158 | 11443.5151 | 0 | 251321.8218 | 431775.51 |  |  |  |  | идет проект-ние |  |  | 2027-12-27 | 2027-12-27 | 2028-01-10 | -2.9104e-11
| Орион |  | 7283697.703 |  | 934465.504 | 12.83% | 118232.8527 | 12.65% | 45015.5066 | 118232.8527 | 100% | 118232.8529 | 1.623% | 0 | 0% | 0 | 45015.5066 | 1496211.3017 | 2265628.393 | 115140.491 | 2034560.5634 | 0 | 73217.3461 | 73217.3461 | 1961343.2173 | 5523664.1496 | 5067170.5799 | 6623333.223 | 336912.3466 | 338038.746 | 0 | 0 | [6 empty] | -199961.2937
1 | Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - Лесные Поляны - Королев (Мытищинский район) на участке км 3 - км 5 в г.Королев | 25-68 | 2969691.529 | СМР+ПИР | 296969.153 | 10% | 62840.0048 | 21.16% | 7840.0048 | 62840.0048 | 100% | 62840.0048 | 2.116% | 0 | 0% | 0 | 7840.0048 | 120560.0433 | 389027.195 | 23140.491 | 320560.0433 |  | 55000 | 55000 | 265560.0433 | 2841291.4811 | 2641291.4811 | 2861706.623 |  |  |  |  | идет проект-ние | 95% | да | 2027-12-27 | 2028-12-27 | 2027-12-03 | -0.00028
2 | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Волоколамское шоссе - Козино - Нефедьево в городском округе Красногорск Московской области | 25-14 | 515239.334 | СМР+ПИР | 257619.667 | 50% | 37175.5018 | 14.43% | 37175.5018 | 37175.5018 | 100% | 37175.502 | 7.215% | 0 | 0% | 0 | 37175.5018 | 125474.4331 | 396050.542 | 92000 | 246112.779 |  |  |  | 246112.779 | 152000 | 95000 | 100000 | 336912.3466 | 338038.746 |  |  | идет проект-ние | 0% | да | 2028-12-27 | 2028-06-16 | 2028-01-31 | -199961.2936
3 | Восточный въезд в ТРК «Сергиев Посад - врата Золотого кольца (транспортная развязка с путепроводом под ж.д. путями с выходом на улицы Вифанская, 1-ая Рыбная)» в г.Сергиев Посад | 25-59 | 3798766.84 | СМР+ПИР | 379876.684 | 10% | 18217.3461 | 4.796% | 0 | 18217.3461 | 0% | 18217.3461 | 0.4796% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1250176.8253 | 1480550.656 |  | 1467887.7411 |  | 18217.3461 | 18217.3461 | 1449670.395 | 2530372.6685 | 2330879.0988 | 3661626.6 |  |  |  |  | идет проект-ние | 15% | да | 2027-12-27 | 2029-03-30 | 2029-11-30 | 0.00015
| Автобаза Ильинское |  | 188607.684 |  | 54344.1576 | 28.81% | 54344.1576 | 100% | 54344.1576 | 0 | 0% | 182870.7943 | 96.96% | 183645.5907 | 97.37% | 25324.633 | 70171.026 | 114943.6142 | 120716.465 | 0 | 109985.8592 | 0 | 109206.7244 | 0 | 779.1348 | 0 | 4957.755 | 125718.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -6e-05
1 | Строительство участка автомобильной дороги ПК3+00 - ПК5+00 по адресу: г.о. Красногорск, г. Красногорск, дорога от СНТ «Урожай» до а/д Аникеевка-Нахабино (до пересечения с а/д от с. Николо-Урюпино до пос. Нахабино) | 24-51 | 188607.684 | СМР+ПИР | 54344.1576 | 28.81% | 54344.1576 | 100% | 54344.1576 | 0 | 0% | 182870.7943 | 96.96% | 183645.5907 | 97.37% | 25324.633 | 70171.026 | 114943.6142 | 120716.465 |  | 109985.8592 |  | 109206.7244 |  | 779.1348 |  | 4957.755 | 125718.223 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | -6e-05
| Строй НЭС-АБ |  | 358961.546 |  | 110286.315 | 30% | 110286.315 | 100% | 0 | 29939.288 | 27.15% | 288514.135 | 80.37% | 258574.846 | 72.03% | 13131.358 | 9036.475 | 63483.8868 | 79511.522 | 0 | 70447.4116 | 0 | 0 | 0 | 70447.4116 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -0.00056
1 | Реконструкция улицы Народного Ополчения в городе Красногорск Московской области. Этап 1 | 23-68 | 358961.546 | СМР+ПИР | 110286.315 | 30% | 110286.315 | 100% | 0 | 29939.288 | 27.15% | 288514.135 | 80.37% | 258574.846 | 72.03% | 13131.358 | 9036.475 | 63483.8868 | 79511.522 |  | 70447.4116 |  |  |  | 70447.4116 |  |  | 26000 |  |  |  |  | 90% |  |  | 2026-12-27 | 2024-06-30 | 2025-08-30 | -0.00056
| Пелискер |  | 223239.464 |  | 111767.802 | 50.07% | 108880.62 | 97.42% | 0 | 108880.62 | 100% | 118636.6153 | 53.14% | 19808.131 | 8.873% | 0 | 0 | 94805.2892 | 128673.39 | 13000 | 114358.8438 | 247000 | 9755.9952 | 0 | 104602.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9e-05
1 | Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении автомобильных дорог Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) и Красково – Коренево - Торбеево в городском округе Люберцы Московской области | 24-82 | 223239.464 | СМР+ПИР | 111767.802 | 50.07% | 108880.62 | 97.42% | 0 | 108880.62 | 100% | 118636.6153 | 53.14% | 19808.131 | 8.873% | 0 | 0 | 94805.2892 | 128673.39 | 13000 | 114358.8438 | 247000 | 9755.9952 |  | 104602.8486 | [7 empty] | 99% | 47% | да | 2026-12-27 | 2025-12-15 | 2026-02-26 | 9e-05
| Энергия ОМ |  | 3523860.829 |  | 1506496.2403 | 42.75% | 1506496.24 | 100% | 1123344.9793 | 1167290.1766 | 77.48% | 2297977.0539 | 65.21% | 1130686.8775 | 32.09% | 696759.203 | 1644347.535 | 1233344.98 | 1519769.922 | 0 | 266475.13 | 0 | 78048.3588 | 0 | 188426.7712 | 0 | 1037457.0027 | 1827282.028 | 0 | 7107430.769 | 0 | 2898778.125 | [6 empty] | 0.00126
1 | Реконструкция Каширского шоссе на участке км 0- км 4,4 в Ленинском районе | 2026-06-25 | 2246689.96 | СМР+ПИР | 1123344.9793 | 50% | 1123344.979 | 100% | 1123344.9793 | 1123344.9793 | 100% | 1123344.979 | 50% | 0 | 0% | 0 | 1123344.979 | 1123344.98 | 905382.738 |  | 85887.9773 |  |  |  | 85887.9773 |  | 1037457.0027 | 1827282.028 |  | 7107430.769 |  | 2898778.125 | 47% | 95% | да | 2029-12-27 | 2023-05-03 | 2026-12-24 | 0.00103
2 | Строительство автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров- Дубна» - Рогачевское шоссе» (северный обход г.Лобни) Этап 1.1. путепровод | 24-19 | 1277170.869 | СМР | 383151.261 | 30% | 383151.261 | 100% | 0 | 43945.1974 | 11.47% | 1174632.0749 | 91.97% | 1130686.8775 | 88.53% | 696759.203 | 521002.556 | 110000 | 614387.184 |  | 180587.1527 |  | 78048.3588 |  | 102538.7939 | [7 empty] | 98% | 100% | да | 2026-12-27 | 2022-12-20 | 2026-06-01 | 0.00023
| ДСК Автобан |  | 1909798.337 |  | 572939.501 | 30% | 559828.4878 | 97.71% | 0 | 520000 | 92.89% | 638651.91 | 33.44% | 118651.91 | 6.213% | 118651.91 | 598823.4221 | 37000 | 200000 | 165869.1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 90000 | 90000 | 100000 | 1156146.4269 | 2498590.776 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.00014
1 | Строительство автомобильной дороги Павельцево-Ивакино в городских округах Химки, Долгопрудный Московской области | 24-71 | 1909798.337 | СМР+ПИР | 572939.501 | 30% | 559828.4878 | 97.71% | 0 | 520000 | 92.89% | 638651.91 | 33.44% | 118651.91 | 6.213% | 118651.91 | 598823.4221 | 37000 | 200000 | 165869.1 | 25000 |  |  |  | 25000 | 90000 | 90000 | 100000 | 1156146.4269 | 2498590.776 |  |  | идет проект-ние | 22% | да | 2028-09-18 | 2028-09-18 | 2028-09-18 | 0.00014
2 | Строительство автомобильной дороги «Псарево-Петрово» на участке от М-4 «Дон» до транспортной развязки через ж/д пути | 26-27 | 5890387.6365 | СМР+ПИР | 589038.7637 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 37000 | 39712.162 |  | 35535.7813 |  | 0 |  | 35535.7813 |  | 4047795.7132 | 5255369.75 | 1800000 | 2088825.5 | 7056.142 | 7056.142 | [6 empty] | -7.276e-12
| Мостэнергострой |  | 3210785.614 |  | 530085.5042 | 16.51% | 530085.5045 | 100% | 271410.9862 | 530085.5045 | 100% | 530085.5037 | 16.51% | 0 | 0% | 0 | 271410.9862 | 1504762.8415 | 1143886.762 | 0 | 1081569.5815 | 882000 | 258674.5181 | 52251.7352 | 822895.0634 | 1434611.7865 | 1857805.0465 | 2258992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.00045
1 | Строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Баковская и улицы Вокзальная в Одинцовском городском округе Московской области | 25-132 | 526157.742 | СМР | 157847.3227 | 30% | 157847.323 | 100% | 131539.436 | 157847.323 | 100% | 157847.323 | 30% | 0 | 0% | 0 | 131539.436 | 394618.3065 | 421309.185 |  | 394618.3065 |  | 26307.8867 | 26307.8867 | 368310.4197 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 15% | 83% | да | 2027-12-25 | 2027-12-25 | 2026-12-27 | -0.00074
2 | Строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе ЖК Рублевский в Одинцовском городском округе Московской области | 25-131 | 518876.972 | СМР | 155663.0915 | 30% | 155663.0915 | 100% | 129719.243 | 155663.0915 | 100% | 155663.0915 | 30% | 0 | 0% | 0 | 129719.243 | 389157.7287 | 414264.842 |  | 389157.7287 |  | 25943.8485 | 25943.8485 | 363213.8802 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 25% | 100% | да | 2027-12-25 | 2027-12-25 | 2026-12-27 | 0.00034
3 | Строительство транспортно-пересадочного узла "Подольск" в городском округе Подольск Московской области | 25-96 | 2165750.9 | СМР+ПИР | 216575.09 | 10% | 216575.09 | 100% | 10152.3072 | 216575.09 | 100% | 216575.0892 | 10% | 0 | 0% | 0 | 10152.3072 | 720986.8064 | 308312.735 |  | 297793.5463 | 882000 | 206422.7828 |  | 91370.7635 | 1434611.7865 | 1857805.0465 | 2058992.8 |  |  |  |  | идет проект-ние | [5 empty] | 0.00085
| РЕГИОНТЕЛЕКОМСТРОЙ |  | 24080.9221 | 0 | 12044.4611 | 50.02% | 12040.4611 | 99.97% | 0 | 12040.4611 | 100% | 12044.4611 | 50.02% | 0 | 0% | 0 | 0 | 720986.8064 | 235686 | 0 | 24080.9221 | 0 | 12044.4611 | 12044.4611 | 12036.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1 | Реконструкция участка Мякининского шоссе от автомобильной дороги федерального значения М-9 "Балтия" до МКАД в Одинцовском городском округе Московской области | 26-20 | 24080.9221 | СМР | 12044.4611 | 50.02% | 12040.4611 | 99.97% | 0 | 12040.4611 | 100% | 12044.4611 | 50.02% | 0 | 0% | 0 | 0 | 720986.8064 | 235686 |  | 24080.9221 |  | 12044.4611 | 12044.4611 | 12036.4611 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| Автодороги |  | 620448.0892 | 0 | 186134.4268 | 30% | 7161.5879 | 3.848% | 0 | 7161.5879 | 100% | 7161.5879 | 1.154% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 23871.9596 | 0 | 7161.5879 | 0 | 16710.3717 | 0 | 100000 | 100000 | 496576.1297 | 500000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1 | Реконструкция автомобильных дорог Пироговское шоссе и Олимпийский проспект на участке от автомобильной дороги Пироговское шоссе-Свиноедово до автомобильной дороги Волковское шоссе в городском округе Мытищи Московской области. Реконструкция пересечения Пироговского шоссе и Осташковского шоссе | 26-14 | 620448.0892 | СМР+ПИР | 186134.4268 | 30% | 7161.5879 | 3.848% | 0 | 7161.5879 | 100% | 7161.5879 | 1.154% | 0 | 0% | 0 | 0 | 720986.8064 | 40000 |  | 23871.9596 |  | 7161.5879 |  | 16710.3717 | 0 | 100000 | 100000 | 496576.1297 | 500000 | [8 empty] | 0
| ВТМ Дорпроект |  | 89183.0729 | 0 | 44591.5364 | 50% | 44591.5364 | 100% | 0 | 44591.5364 | 0% | 44591.5364 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 62237.52 | 0 | 44591.5364 | 0 | 44591.5364 | 44591.5364 | 0 | 0 | 44591.5364 | 72762.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1 | Реконструкция автомобильной дороги г.Жуковский, ул.Наркомвод | 26-45 | 89183.0729 | ПИР | 44591.5364 | 50% | 44591.5364 | 100% | 0 | 44591.5364 | 0% | 44591.5364 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0 | 720986.8064 | 62237.52 |  | 44591.5364 |  | 44591.5364 | 44591.5364 | 0 | 0 | 44591.5364 | 72762.48 | [10 empty] | 0
Объекты открытия 2026
Контрольные поручения 2026
Контрольные поручения 2027

## СМР
Объекты строительства
[18 empty] | 170466557.0694 | 54007713.9958 | 31.68% | 45669501.7966 | 26.79% | 15920496.7521 | 9.339% | 60734385.9452 | 14282619.0983 | 8338212.1991 | 4.891% | 8089901.2917 | 3536305.9316 | 2.074% | 154886.1103 | 0.09086% | [5 empty] | 457036396.4678 | 42623768.77 | 32711657.647 | 42308445.5664 | 57053448.007 | 46897339.213 | 74778844.058 | 185231643.935 | 34230190.2965
№ п/п | № п/п | Мероприятие | ОМСУ | Объект | Мощность/ прирост мощности объекта дорожного хозяйства |  | Контракт дата заключения | Контракт № | Подрядчик | Строительная готовность 22.05., % | Строительная готовность 29.05., % | Динамика за неделю, % | Кол-во рабочих | Кол-во техники | МОГЭ | Статус ДПТ | ЗУ | Цена контракта, тыс.руб. | Оплачено всего, тыс.руб. | Оплачено всего, % | Аванс, тыс.руб. | Аванс, % | Принято, тыс.руб. | Принято,% | Аванс по ГК, тыс.руб. | Остаток аванса к оплате, тыс.руб. | Оплата за вычетом аванса, тыс. руб. | Оплата за вычетом аванса, % | Оплачено 2026, тыс руб. | Аванс 2026, тыс.руб. | Аванс 2026, % | Оплата за вычетом аванса 2026, тыс.руб. | Оплата за вычетом аванса 2026, % | Кассовый разрыв | Срок действия ГК | Источники финансирования | Сроки по ГП (ввод) | Открытие по ГП | Стоимость объекта | Профинансиро- вано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Остаток сметной стоимости до ввода | Остаток лимитов 2026
[5 empty] | км | пог. м
[18 empty] | 170466557.0694 | 54007713.9958 | 31.68% | 45669501.7966 | 26.79% | 15920496.7521 | 9.339% | 60734385.9452 | 14282619.0983 | 8338212.1991 | 4.891% | 8089901.2917 | 3536305.9316 | 2.074% | 154886.1103 | 0.09086% | [5 empty] | 267157577.2333 | 35459572.779 | 32542666.586 | 32757639.9024 | 44943259.983 | 44971160.537 | 72442814.391 | -0.0004 | 24679384.6325
ОБЪЕКТЫ ФБ/ИБК/КИК 2026
[18 empty] | 22219462.4858 | 9597035.1356 | 43.19% | 7889046.659 | 35.51% | 2991961.8298 | 13.47% |  |  | 1707988.4766 |  | 1207517.9928 | [9 empty] | 37313425.741 | 13263747.426 | 5060205.961 | 9679816.024 | 6966104.387 | 2343551.943 | 0 | 0 | 8483944.053
[18 empty] | 11188649.276 | 6033619.1101 | 53.93% | 5135584.6457 | 45.9% | 1808893.498 | 16.17% | 6286713.0036 | 1151128.3579 | 898034.4644 | 8.026% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | [5 empty] | 20799485.408 | 12595090.986 | 2412305.919 | 4537023.21 | 1182865.293 | 72200 | 0 | 0 | 4537023.21
1 | 1 | 01.10 | Лобня | Реконструкция автомобильной дороги «А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Поведники» на участке км 0 - км 2,74 (Афанасовское шоссе) КИК | 4.0015 |  | 2022-11-07 | № 1/2022-77 | ООО "ПФ "ВИС" | 86% | 86% | 0% | 24 | 11 | 2025-08-25 | Утверждено | 100% | 3548732.571 | 2728901.9421 | 76.9% | 2471263.0147 | 69.64% | 634328.907 | 17.87% | 2484112.7996 | 12849.7849 | 257638.9274 | 7.26% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.102% | 11.01.2026 | ДФ МО | 02.07.2018- 27.12.2028 | 2026-11-30 | 8728017.474 | 6972779.167 | 715721.031 | 899966.223 | 97432.053 | 42119 | 0 | 0 | 899966.223 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352722000101 | 2502415352722000101 пи
2 | 2 | 01.10 | Наро-Фоминский | Строительство путепровода на автомобильной дороге «г.п. Апрелевка, ул. Апрелевская» у пл. Апрелевка, Наро-Фоминский го ФБ | 2.076 | 273 | 2025-12-12 | № 1/2025-127 | АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" | 45% | 45% | 0% | 23 | 4 | декабрь 2020. Выполняется корректировка, план получения - 2 кв.2026 | Утверждено | 97% | 3312365.101 | 861244.232 | 26% | 861244.232 | 26% | 0 | 0% | 1656182.551 | 794938.319 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | -19% | 15.04.2027 | ФБ ДФ МО | 30.07.2019- 31.12.2027 | 2026-11-30 | 5343237.104 | 1846515.091 | 890339.68 | 2112884.283 | 493498.05 | 0 | 0 | 0 | 2112884.283 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000168 | 2502415352725000168 пи
3 | 3 | 01.10 | Красногорск | Строительство путепровода на 0+820 км автодороги ул. Опалиха, г. Красногорск, мкр. Опалиха ФБ | 1.9747 | 136.76 | 2025-10-17 | № 1/2025-95 | АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" | 45% | 45% | 0% | 40 | 7 | 2019-10-25 | Утверждено | 100% | 1704671.451 | 569565.681 | 33.41% | 569565.681 | 33.41% | 0 | 0% | 852335.726 | 282770.045 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.59% | 18.01.2027 | ФБ ДФ МО | 14.05.2019- 31.12.2027 | 2026-11-30 | 3979181.04 | 2037580.447 | 583427.889 | 1154172.704 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 1154172.704 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000137 | 2502415352725000137 пи
4 | 4 | 01.10 | Мытищи | Реконструкция автомобильной дороги Пироговское шоссе на участке от автомобильной дороги Волковское шоссе до автомобильной дороги «Виноградово - Болтино - Тарасовка» в городском округе Мытищи Московской области ИБК | 2.1546 | 79.2 | 2021-12-07 | № 1/2021-41 | ООО "ИФСК "АРКС" | 85% | 85% | 0% | 10 | 2 | 2022-06-29 | Утверждено | 100% | 2622880.153 | 1873907.255 | 71.44% | 1233511.718 | 47.03% | 1174564.591 | 44.78% | 1294081.927 | 60570.209 | 640395.537 | 24.42% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.56% | 2027-01-31 | ДФ МО | 07.12.2021- 27.12.2028 | 2026-12-15 | 2749049.79 | 1738216.281 | 222817.319 | 370000 | 387935.19 | 30081 | 0 | 0 | 370000 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352721000085 | 2502415352721000085 пи
2026
[18 empty] | 11030813.2098 | 3563416.0255 | 32.3% | 2753462.0133 | 24.96% | 1183068.3318 | 10.73% | 4276044.5751 | 1522582.5618 | 809954.0122 | 7.343% | 1207517.9928 | 539648.1839 | 4.892% | 154886.1103 | 1.404% | [5 empty] | 16513940.333 | 668656.44 | 2647900.042 | 5142792.814 | 5783239.094 | 2271351.943 | 0 | 0 | 3946920.843
5 | 1 | 01.10 | Наро-Фоминский | Строительство подъезда к оптово-распределительному центру «Селятино» в Наро-Фоминском городском округе Московской области | 3.1 |  | 2025-04-04 | № 1/2025-05 | ООО ТК «РУСЛАН-1» | 6% | 6% | 0% | 4 | 6 | На рассмотрении в МОГЭ. План получения - 02.2026 | Утверждено | 0% | 1811942.177 | 308712.4211 | 17.04% | 308712.4211 | 17.04% | 0 | 0% | 905971.0885 | 597258.6674 | 0 | 0% | 292099.1789 | 100000 | 5.519% | 0 | 0% | 11.04% | 2027-11-16 | ДФ МО | 01.02.2025 - 31.03.2028 | 2027-09-16 | 2304970.043 | 0 | 21687.318 | 521119.616 | 660811.166 | 1101351.943 | 0 | 0 | 229020.4371 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000010 | 2502415352725000010 пи
6 | 2 | 01.10 | Одинцовский | Строительство подъезда к ТПУ Сколково в Одинцовском городском округе Московской области | 1.1374 |  | 2024-05-03 | № 1/2024-18 | ООО ТК «РУСЛАН-1» | 38.61% | 39% | 0.39% | 20 | 6 | 2024-12-25 |  |  | 1621821.9206 | 652721.4155 | 40.25% | 429374.217 | 26.47% | 302683.8212 | 18.66% | 429374.217 | 0 | 223347.1985 | 13.77% | 23420.3512 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.246% | 2026-06-05 | ДФ МО | 03.05.2024 - 27.12.2028 | 2026-06-05 | 1944671.393 | 114073.513 | 644717.848 | 293000 | 732880.032 | 160000 | 0 | 0 | 269579.6487 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000018 | 2502415352724000018 пи
7 | 3 | 01.10 | Мытищи | Реконструкция Осташковского шоссе на участке от автомобильной дороги Виноградово - Болтино - Тарасовка до автомобильной дороги Осташковское шоссе -д. Ульянково в городском округе Мытищи Московской области | 1.6227 |  | 2024-09-26 | № 1/2024-57 | ООО "ПФ "ВИС" | 15.4% | 16% | 0.6% | 13 | 5 | 2025-12-23 | Утверждено | 40% | 1302925.3592 | 390877.6078 | 30% | 390877.6078 | 30% | 0 | 0% | 390877.6078 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14% | 2027-10-21 | ДФ МО | 26.09.2024 - 27.12.2028 | 2027-11-01 | 1904463.278 | 23578.163 | 386292.033 | 332977.197 | 810615.885 | 351000 | 0 | 0 | 332977.197 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000077 | 2502415352724000077 пи
8 | 4 | 01.10 | Красногорск | Строительство автомобильной дороги регионального значения Волоколамское шоссе - Нахабино в городском округе Красногорск Московской области. 1 этап | 0.43 |  | 2024-11-12 | № 1/2024-76 | ООО "РОУД ГРУПП" | 65% | 65% | 0% | 37 | 7 | 2025-12-25 |  |  | 901195.0874 | 211292.3537 | 23.45% | 109132.4899 | 12.11% | 151152.213 | 16.77% | 468593.0356 | 359460.5457 | 102159.8638 | 11.34% | 102159.8638 | 0 | 0% | 0 | 0% | -41.55% | 2027-12-27 | ДФ МО | 20.11.2024 - 27.12.2028 | 2027-12-27 | 1618000 | 14132.49 | 105319.488 | 313424.864 | 526123.158 | 659000 | 0 | 0 | 211265.0002 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000101 | 2502415352724000101 пи
9 | 5 | 01.10 | Лобня | Строительство автомобильной дороги Северный подъезд к городу Лобня Московской области (1 и 3 этапы) | 1.2868 |  | 2024-12-03 | № 1/2024-50 | ООО "АБЗ БЕЛЫЙ РАСТ" | 87% | 87% | 0% | 10 | 4 | 2025-07-15 |  |  | 544100.6875 | 421736.0538 | 77.51% | 153120.4754 | 28.14% | 369294.0679 | 67.87% | 153120.4754 | 0 | 268615.5784 | 49.37% | 154886.1103 | 0 | 0% | 154886.1103 | 28.47% | -9.489% | 2026-06-15 | ДФ МО | 03.12.2024 - 27.12.2027 | 2027-11-30 | 1156180.068 | 5083.782 | 382383.619 | 184000 | 584712.667 | 0 | 0 | 0 | 29113.8897 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000104 | 2502415352724000104 пи
10 | 6 | 01.10 | Истра | Строительство транспортной развязки в одном уровне на пересечении автомобильных дорог М-9 «Балтия» и «Аносино - Покровское» в городском округе Истра Московской области | 3,58731 |  | 2025-07-28 | № 1/2025-60 | ООО "РОУД ГРУПП" | Работы не начаты |  |  |  |  | июль 2026 |  |  | 942039.3696 | 125424.3733 | 13.31% | 125424.3733 | 13.31% | 0 | 0% | 471019.6848 | 345595.3115 | 0 | 0% | 111000 | 111000 | 11.78% | 0 | 0% | 13.31% | 2027-11-16 | ДФ МО | 20.06.2022- 27.12.2027 | 2027-09-30 | 1028662.895 | 49391.23 | 14424.373 | 245168.236 | 719679.056 | 0 | 0 | 0 | 134168.236 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000087 | 2502415352725000087 пи
11 | 7 | 05.07 | Одинцовский | Строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе ЖК Рублевский в Одинцовском городском округе Московской области |  |  | 2025-12-19 | № 1/2025-131 | ООО "МОСТЭНЕРГОСТРОЙ" | 15% | 15% | 0% | 19 | 2 | 2024-04-01 | Утверждено | 100% | 518876.9717 | 155663.0915 | 30% | 155663.0915 | 30% | 0 | 0% | 155663.0915 | 0 | 0 | 0% | 122581.2651 | 122581.2651 | 23.62% | 0 | 0% | 15% | 2026-12-27 | ДФ МО | 01.03.23- 25.12.27 | 2027-12-25 | 960607.95 | 234758.891 | 211584.217 | 404264.842 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 281683.5769 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000172 | 2502415352725000172 пи
12 | 8 | 02.04. | Котельники | Строительство и реконструкция проезда 4638 в городском округе Котельники Московской области |  |  | 2024-12-06 | № 1/2024-81 | АО "ДиМ" | 1% | 8% | 7% | 12 | 3 | 2025-12-09 | Утверждено | 29% | 765893.4573 | 129000 | 16.84% | 129000 | 16.84% | 0 | 0% | 229768.0372 | 100768.0372 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.843% | 2027-01-21 | ДФ МО | 06.12.24- 28.02.27 | 2027-02-28 | 880918.233 | 10000 | 122900.033 | 740884.523 | 7133.677 | 0 | 0 | 0 | 740884.523 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000105 | 2502415352724000105 пи
13 | 9 | 02.04. | Балашиха | Реконструкция ул. Шестая на участке от ул. Струве до ул. Главная в городском округе Балашиха Московской области |  |  | 2024-12-16 | № 1/2024-86 | АО "МСУ 1" | 15% | 15% | 0% | 0 | 2 | План получения - 05.2026 | Утверждено | 100% | 341829.4276 | 102548.8283 | 30% | 102548.8283 | 30% | 0 | 0% | 102548.8283 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15% | 2028-01-11 | ДФ МО | 01.02.25 - 16.09.27 | 2027-09-16 | 800000 | 0 | 106192.071 | 235320.011 | 458487.918 | 0 | 0 | 0 | 235320.011 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000111 | 2502415352724000111 пи
14 | 10 | 02.04. | Одинцовский | Реконструкция проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области |  |  |  |  | Расторгнут 13.01.2026 АО "МОДЦ" | [26 empty] | ДФ МО | 01.05.26- 28.12.26 | 2026-12-28 | 759019.541 | 0 | 0 | 759019.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759019.541 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3503221929923000030 | 3503221929923000030 пи
15 | 11 | 01.10 | Красногорск | Реконструкция автомобильной дороги д. Сабурово в городском округе Красногорск Московской области | 0.39781 |  | 2024-12-11 | № 1/2024-84 | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | 36% | 43% | 7% | 9 | 3 | 2025-07-25 |  |  | 465608.2755 | 271650.4034 | 58.34% | 138797.4975 | 29.81% | 182018.0675 | 39.09% | 138797.4975 | 0 | 132852.9058 | 28.53% | 146719.9151 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.34% | 2027-04-06 | ДФ МО | 12.07.2022- 27.12.2027 | 2027-04-06 | 548015.351 | 41172.175 | 124634.365 | 207457.95 | 174750.861 | 0 | 0 | 0 | 60738.0349 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000108 | 2502415352724000108 пи
16 | 12 | 02.04. | Котельники | Строительство подъезда к ВОК в городском округе Котельники Московской области |  |  | 2024-11-05 | № 1/2024-74 | ООО «АБЗ БЕЛЫЙ РАСТ» | 35% | 35% | 0% | 6 | 1 | 2025-08-19 | Утверждено | 90% | 240842.3056 | 170448.0781 | 70.77% | 150040.2712 | 62.3% | 41494.4629 | 17.23% | 150040.2712 | 0 | 20407.8069 | 8.474% | 8007.3656 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35.77% | 2026-12-11 | ДФ МО | 05.11.24- 11.12.27 | 2026-12-11 | 509000 | 6416.691 | 159520.787 | 93062.522 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 85055.1564 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000097 | 2502415352724000097 пи
17 | 13 | 02.04. | Балашиха | Реконструкция и строительство ул. Струве на участке от ул. Корнилаева до ул. Рождественская в городском округе Балашиха Московской области |  |  | 2024-12-23 | № 1/2024-87 | АО "МСУ 1" | 3% | 3% | 0% | 7 | 4 | План получения - 05.2026 | Утверждено | 0% (есть изъятие) | 420360.3231 | 126108.0969 | 30% | 126108.0969 | 30% | 0 | 0% | 126108.0969 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 27% | 2027-12-18 | ДФ МО | 01.02.25 - 16.09.27 | 2027-09-16 | 500000 | 0 | 130036.597 | 125001.243 | 244962.16 | 0 | 0 | 0 | 125001.243 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000116 | 2502415352724000116 пи
18 | 14 | 02.04. | Балашиха | Строительство ул. Бояринова на участке от автомобильной дороги «Зенино - Павлино» до автомобильной дороги «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино –Красково – Железнодорожный» в городском округе Балашиха Московской области |  |  | 2025-04-09 | № 1/2025-12 | АО "МСУ 1" | Работы не начаты. С 15 мая подготовительные работы. В июне выход на осн. Работы. |  |  |  |  | План получения - 05.2026 | Не приступали | 0% | 468746.1632 | 234373.0816 | 50% | 234373.0816 | 50% | 0 | 0% | 234373.0816 | 0 | 0 | 0% | 206066.9188 | 206066.9188 | 43.96% | 0 | 0% | 50% | 2027-12-18 | ДФ МО | 01.02.25 - 08.06.27 | 2027-06-08 | 500000 | 0 | 101703.156 | 194420.897 | 203875.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000014 | 2502415352725000014 пи
19 | 15 | 01.10 | Наро-Фоминский | Реконструкция улично-дорожной сети в районе ул. Спортивная в рп. Селятино в Наро-Фоминском городском округе Московской области | 0.64 |  | 2025-04-24 | №1/2025-15 | ООО ТК «РУСЛАН-1» | Работы не начаты. Предложения Главы убрать из ГП |  |  |  |  | На рассмотрении в МОГЭ. План получения - 03.2026 | Утверждено | 100% | 280789.0759 | 20894.5379 | 7.441% | 20894.5379 | 7.441% | 0 | 0% | 140394.5379 | 119500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.441% | 2028-01-09 | ДФ МО | 24.04.2025 - 31.07.2027 | 2026-09-16 | 487161.848 | 0 | 20894.538 | 249060.743 | 217206.567 | 0 | 0 | 0 | 249060.743 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000021 | 2502415352725000021 пи
20 | 16 | 01.10 | Подольск | Реконструкция автомобильной дороги «Бутово - Щербинка - Домодедово» в городском округе Подольск Московской области. Реконструкция транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой М-2 «Крым» Этап 1.1 | 1.12 |  | 2024-02-05 | № 1/2024-03 | ООО "ЗАБДОРСТРОЙ" | 92% | 92% | 0% | 5 | 7 | 2023-05-05 | Утверждено | 100% | 291211.2062 | 208176.2619 | 71.49% | 145605.6031 | 50% | 136425.6993 | 46.85% | 145605.6031 | 0 | 62570.6588 | 21.49% | 11029.5073 | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.51% | 2026-02-26 | ДФ МО | 15.08.2022- 27.12.2027 | 2027-06-30 | 374227.429 | 144252.163 | 111367.695 | 108607.571 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 97578.0638 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000003 | 2502415352724000003 пи
21 | 17 | 01.10 | Красногорск | Реконструкция улицы Народного Ополчения в городе Красногорск Московской области. Этап 3 | 0.23 |  | 2025-09-04 | № 1/2025-76 | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | Работы не начаты |  |  |  |  | 2026-09-26 |  |  | 112631.4026 | 33789.4208 | 30% | 33789.4208 | 30% | 0 | 0% | 33789.4208 | 0 | 0 | 0% | 29547.5167 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30% | 2027-12-09 | ДФ МО | 10.05.2025- 23.12.2027 | 2027-12-23 | 130000 | 0 | 4241.904 | 53758.096 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 24210.5793 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000114 | 2502415352725000114 пи
22 | 18 | 02.04. | Домодедово | Реконструкция участков дорог улицы Промышленная городского округа Домодедово от территории владения «Инвест-Недвижимость» КН 50:28:0010305:19 до въезда на автомобильную дорогу М-4 «Дон» в районе км 34+000(слева) и от владения «ЮГЦЕМСНАБ» до примыкания к автомо-бильной дороге М-4 «Дон» и дороги между земельными участками 50:28:0010305:3; 50:28:0010305:16; 50:28:0010305:77; 50:28:0000000:55863; 50:28:0010305:52; 50:28:0010305:20 с устройством въезда и выезда на автомобильную дорогу Каширское шоссе-Киселиха и дороги на земельных участках 50:28:0000000:53305; 50:28:0000000:52374. 1 этап: реконструкция въезда на автомобильную дорогу М-4 «Дон» в районе км 34+000 (слева) |  |  |  |  | Расторгнут 30.01.2026 ООО "БАРСТТ" | [5 empty] | 2023-04-14 | Утверждено | 100% | [18 empty] | ДФ МО | 10.09.24- 25.12.26 | 2026-12-25 | 108042.304 | 25797.342 | 0 | 82244.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82244.962
ОБЪЕКТЫ ФБ/ИБК/КИК 2027
[18 empty] | 36410822.6155 | 17219205.7834 | 47.29% | 15253767.6671 | 41.89% | 3611595.6209 | 9.919% |  |  |  |  | 468056.3915 | [9 empty] | 56220911.4633 | 10299004.584 | 10982399.398 | 7079127.199 | 10690195.377 | 12252769.227 | 2965778.125 | 0 | 6611070.8075
[18 empty] | 25729380.4121 | 14035159.7264 | 54.55% | 12299034.0664 | 47.8% | 3268114.033 | 12.7% | 12144277.9736 | -154756.0928 | 1736125.66 | 6.748% | 18217.3461 | 0 | 0% | 0 | 0% | [5 empty] | 37946617.7133 | 7904119.625 | 8011775.482 | 3531918.81 | 6540587.239 | 7107430.769 | 2898778.125 | 0 | 3513701.4639
23 | 1 | 01.10 | Ленинский | Реконструкция Каширского шоссе на участке км 0 - км 4,4 в Ленинском районе ИБК | 19.2518 | 367.945 | 2022-07-20 | № 1/2025-06 | ООО "СТРОЙТРАНСГАЗ" | 47% | 47% | 0% | 113 | 5 | декабрь 2023 | Утверждено | 100% | 19683923.613 | 12893597.401 | 65.5% | 11157471.741 | 56.68% | 3268114.033 | 16.6% | 10641056.31 | -516415.431 | 1736125.66 | 8.82% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18.5% | 31.01.2028 | ДФ МО | 26.08.2014- 27.12.2029 | 2023-05-03 | 28455109.32 | 7813385.016 | 7902850.644 | 905382.738 | 1827282.028 | 7107430.769 | 2898778.125 | 0 | 905382.738 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352722000061 | 2502415352722000061 пи
[7 empty] | 2025-04-02 |  | ООО "ЭНЕРГИЯ ОМ" | [8 empty] | 2246689.9592 | 1123344.9793 | 50% | 1123344.9793 | 50% | 0 | 0% | 1123344.9796 | 0.00036 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% | 46380 | [11 empty] | 0 |  | 2502415352725000008 пи
24 | 2 | И8.01 | Сергиево-Посадский | Восточный въезд в ТРК «Сергиев Посад - врата Золотого кольца (транспортная развязка с путепроводом под ж.д. путями с выходом на улицы Вифанская, 1-ая Рыбная)» в г. Сергиев Посад ФБ | 0.667 |  | 2025-07-28 | № 1/2025-59 | ООО "СК "ОРИОН ПЛЮС" | Работы не начаты |  |  |  |  | "сент.2026 НЕ ОПЛАЧЕН АВАНС ПИР. РИСКИ!" |  |  | 3798766.8399 | 18217.3461 | 0.4796% | 18217.3461 | 0.4796% | 0 | 0% | 379876.684 | 361659.3379 | 0 | 0% | 18217.3461 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4796% | 2029-11-30 | ФБ ДФ МО | 07.08.2017- 27.12.2027 | 2027-11-30 | 5232911.865 | 90734.609 | 0 | 1480550.656 | 3661626.6 | 0 | 0 | 0 | 1462333.3099 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000086 | 2502415352725000086 пи
25 | 3 | 01.08 01.10 | Ленинский | Строительство автомобильной дороги регионального значения «Каширское шоссе- Молоково- Андреевское» в Ленинском муниципальном районе Московской области. Реконструкция участка автомобильной дороги «М-5 «Урал» - п. Володарского- Каширское шоссе» ИБК | 1.2 |  |  |  | Расторгнут 30.09.2025 ОАО «ХОТЬКОВСКИЙ АТОМОСТ» | 30% | 30% | 0% |  |  | 2021-11-11 | [20 empty] | ДФ МО Остаток | 25.02.2020- 30.12.2026 | 2026-12-30 | 4258596.5283 | #ERROR! | 108924.838 | 1145985.416 | 1051678.611 | 0 | 0 | 0 | 1145985.416 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2500000152521000836 | 2500000152521000836 пи
2027
[18 empty] | 10681442.2034 | 3184046.0571 | 29.81% | 2954733.6007 | 27.66% | 343481.5879 | 3.216% | 4139476.5974 | 1184742.9967 | 229312.4564 | 2.147% | 449839.0453 | 254357.812 | 2.381% | 0 | 0% | [5 empty] | 18274293.75 | 2394884.959 | 2970623.916 | 3547208.389 | 4149608.138 | 5145338.458 | 67000 | 0 | 3097369.3437
26 | 1 | 01.10 | Одинцовский | Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке км 0 - км 22 в Московской области для выполнения комплекса локальных мероприятий по подготовке территории строительства |  |  | 2025-04-28 | №1/2025-19 | АО «МИСК» | 3% | 3% | 0% |  |  | декабрь 2024 | Утверждено | 37% | 1472467.257 | 832841.8377 | 56.56% | 806078.7917 | 54.74% | 69189.8782 | 4.699% | 806078.7917 | 0 | 26763.0459 | 1.818% | 26763.0459 | 0 | 0% | 0 | 0% | 53.56% | 2028-07-31 | ДФ МО | 05.02.2024- 20.02.2028 | 2027-06-30 | 3986854.19 | 725460.669 | 1388373.561 | 347573.168 | 200000 | 1325446.792 | 0 | 0 | 320810.1221 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000022 | 2502415352725000022 пи
27 | 2 | 01.10 | Ленинский | Строительство автомобильной дороги МКАД - аэропорт Домодедово - Коробово в Ленинском городском округе Московской области | 2.2024 |  | 2024-02-20 | № 1/2024-09 | АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" | 1% | 1% | 0% | 7 | 0 | 2024-12-01 |  |  | 2197700.2261 | 777894.3825 | 35.4% | 692477.5994 | 31.51% | 126633.4146 | 5.762% | 697849.4262 | 5371.8268 | 85416.7831 | 3.887% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 34.4% | 2028-01-31 | ДФ МО | 01.06.2024- 27.12.2029 | 2027-06-19 | 2923999.998 | 697281.78 | 159462.852 | 253000 | 280000 | 1467255.366 | 67000 | 0 | 253000 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000010 | 2502415352724000010 пи
28 | 3 | 01.10 | Черноголовка | Строительство автомобильной дороги А-103 «Щелковское шоссе» - Черноголовка-МБК в го Черноголовка 1 этап | 1.67 |  | 2025-08-13 | № 1/2025-67 | ООО "РОУД ГРУПП" | [5 empty] | 2026-10-26 |  |  | 1513647.3731 | 34548.1315 | 2.282% | 34548.1315 | 2.282% | 0 | 0% | 756823.6865 | 722275.555 | 0 | 0% | 15886.2136 | 15886.2136 | 1.05% | 0 | 0% | 2.282% | 2028-12-01 | ДФ МО | 10.05.2025- 27.12.2028 | 2027-12-23 | 1904999.996 | 0 | 18661.918 | 116803.778 | 85000 | 1684534.3 | 0 | 0 | 100917.5644 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000100 | 2502415352725000100 пи
29 | 4 | 01.10 | Мытищи | Реконструкция ул. Угольная в г.Мытищи Московской области | 1.456 |  |  |  | Расторгнут 25.02.2026 ООО "ЗАБДОРСТРОЙ" | 45% | 45% | 0% |  |  | 2023-12-25 | [20 empty] | ДФ МО | 27.12.2022- 30.04.2027 | 2027-11-30 | 1903455.923 | 377401.29 | 89845.734 | 646308.628 | 789900.271 | 0 | 0 | 0 | 646308.628 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000082 | 2502415352724000082 пи
30 | 5 | 02.04. | Балашиха | Строительство ул. Главная на участках от ул. Шестая до ул. Корнилаева, от Проектируемого проезда №4 до ул. Пригородная в городском округе Балашиха Московской области |  |  | 2025-04-04 | № 1/2025-10 | АО "МСУ-1" | [5 empty] | 2026-09-01 |  |  | 1677249.9896 | 838624.9948 | 50% | 838624.9948 | 50% | 0 | 0% | 838624.9948 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% | 2027-09-22 | ДФ МО | 01.02.25 - 08.06.27 | 2027-06-08 | 1800000 | 0 | 838624.995 | 116726.918 | 844648.087 | 0 | 0 | 0 | 116726.918 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000009 | 2502415352725000009 пи
31 | 6 | 01.10 | Красногорск | Строительство автомобильной дороги Пятницкое шоссе (новое направление) - Сабурово в городском округе Красногорск Московской области | 1.0148 |  | 2022-07-18 | № 1/2022-50 | ООО ИФСК«АРКС» | 3% | 3% | 0% | 0 | 0 | 2023-12-07 |  |  | 974781.6256 | 178940.6071 | 18.36% | 130377.7566 | 13.38% | 48783.7528 | 5.005% | 131425.0891 | 1047.3325 | 48562.8505 | 4.982% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.36% | 2027-01-30 | ДФ МО | 18.07.2022- 27.12.2028 | 2027-11-30 | 1502492.15 | 250125.201 | 169065.907 | 101000 | 495301.042 | 487000 | 0 | 0 | 101000 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352722000059 | 2502415352722000059 пи
32 | 7 | 05.07 | Одинцовский | Строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Баковская и улицы Вокзальная в Одинцовском городском округе Московской области |  |  | 2025-12-19 | № 1/2025-132 | ООО "МОСТЭНЕРГОСТРОЙ" | 20% | 20% | 0% | 20 | 1 | 2024-04-01 | Утверждено | 100% | 526157.7425 | 157847.3227 | 30% | 157847.3227 | 30% | 0 | 0% | 157847.3227 | 0 | 0 | 0% | 125857.8825 | 125857.8825 | 23.92% | 0 | 0% | 10% | 2026-12-27 | ДФ МО | 01.03.23- 25.12.27 | 2027-12-25 | 896380.259 | 226795.404 | 148275.67 | 402309.185 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 276451.3025 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000171 | 2502415352725000171 пи
33 | 8 | 02.04. | Одинцовский | Строительство автомобильной дороги с целью обеспечения транспортной доступности АНО «Школа «Президент» в д. Жуковка Одинцовского городского округа Московской области |  |  | 2025-08-22 | № 1/2025-69 | ООО «АБЗ БЕЛЫЙ РАСТ» | [5 empty] | 10.02.2026 подано заявление на ЭКУ | Утверждено | 0% | 747514.1774 | 10596.4342 | 1.418% | 10596.4342 | 1.418% | 0 | 0% | 224254.2532 | 213657.819 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.418% | 2027-12-11 | ДФ МО | 30.06.25-24.12.27 | 2027-12-24 | 772192.73 | 0 | 10596.434 | 427585.617 | 334010.679 | 0 | 0 | 0 | 427585.617 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000102 | 2502415352725000102 пи
34 | 9 | 05.07 | Королев | Строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Подлипки-Дачные в городском округе Королев Московской области |  |  | 2025-09-10 | № 1/2025-83 | ООО "АНТАРЕС С" | 20% | 21% | 1% | 23 | 5 | 2025-06-11 |  |  | 522435.2519 | 225300.3524 | 43.13% | 156730.5756 | 30% | 98874.5422 | 18.93% | 156730.5756 | 0 | 68569.7768 | 13.13% | 168718.1874 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22.13% | 2027-01-10 | ОБ | 19.04.24- 30.06.27 | 2027-06-30 | 660215.995 | 14943.242 | 132878.567 | 362394.186 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 193675.9985 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000116 | 2502415352725000116 пи
35 | 10 | 01.10 | Бронницы | Строительство подъезда к земельным участкам для многодетных семей в Раменском городском округе, городском округе Бронницы Московской области | 0.68 |  | 2026-03-16 | № 1/2026-21 | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | [5 empty] | декабрь 2026 |  |  | 375379.0527 | 112613.7158 | 30% | 112613.7158 | 30% | 0 | 0% | 112613.7158 | 2e-05 | 0 | 0% | 112613.7158 | 112613.7158 | 30% | 0 | 0% | 30% | 2028-01-10 | ДФ МО | 10.03.2026- 27.12.2027 | 2027-12-27 | 568789.853 | 0 | 0 | 137014.343 | 431775.51 | 0 | 0 | 0 | 24400.6272 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352726000023 | 2502415352726000023 пи
36 | 11 | 01.10 | Одинцовский | Реконструкция участка автомобильной дороги по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Одинцово, проезд к дому отдыха «Полет» | 0.95385 |  |  |  | Расторгнут 02.06.2025 по соглашению сторон с АО "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР" | [5 empty] | 2021-09-23 | [20 empty] | ДФ МО | 05.11.2020- 27.12.2027 | 2027-12-27 | 518880.766 | 102877.373 | 0 | 398806 | 17197.393 | 0 | 0 | 0 | 398806
37 | 12 | 01.10 02.04 | Одинцовский | Реконструкция подъезда к парку Малевича в Одинцовском городском округе Московской области. 3 этап 2 |  |  | 2025-09-12 | № 1/2025-70 | ООО "АБЗ БЕЛЫЙ РАСТ" | [5 empty] | 2026-12-26 |  |  | 258380.5816 | 4031.8904 | 1.56% | 4031.8904 | 1.56% | 0 | 0% | 77514.1745 | 73482.2841 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.56% | 2029-01-30 | ДФ МО | 10.05.2025- 31.12.2025 | 2027-12-23 | 354031.89 | 0 | 4031.89 | 69268.11 | 100000 | 181102 | 0 | 0 | 69268.11 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000117 | 2502415352725000117 пи
38 | 13 | 02.04. | Мытищи | Строительство подъезда к базе отдыха «Жостово» в городском округе Мытищи Московской области |  |  | 2025-07-01 | № 1/2025-50 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | [5 empty] | План получения - 2 кв.2026 |  |  | 274979.4467 | 7581.5441 | 2.757% | 7581.5441 | 2.757% | 0 | 0% | 137489.7233 | 129908.1793 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.757% | 2027-11-24 | ДФ МО | 01.02.25- 30.09.27 | 2027-09-30 | 332000 | 0 | 7581.544 | 98418.456 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 98418.456 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000071 | 2502415352725000071 пи
39 | 14 | 02.04. | Истра | Строительство обхода СНТ «Кино» в районе д. Ламоново в муниципальном округе Истра Московской области |  |  | 2025-09-01 | №1/2025-75 | ООО "РОУД ГРУПП" | [5 empty] | План получения - 05.2026 | Утверждено | 0% | 140749.4792 | 3224.8438 | 2.291% | 3224.8438 | 2.291% | 0 | 0% | 42224.8438 | 39000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.291% | 2027-11-16 | ДФ МО | 10.05.25-03.11.27 | 2027-11-03 | 150000 | 0 | 3224.844 | 70000 | 76775.156 | 0 | 0 | 0 | 70000 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000107 | 2502415352725000107 пи
2028
[18 empty] | 33524988.438 | 9195249.2975 | 27.43% | 8355030.6066 | 24.92% | 1270595.3447 | 3.79% | 9137295.9294 | 0.27255 | 840218.6908 | 2.506% | 849809.2534 | 235138.3479 | 0.7014% | 0 | 0% | [5 empty] | 50807701.141 | 5381742.042 | 5105444.699 | 5628451.6744 | 8935041.143 | 20769141.702 | 4987879.879 | 0 | 4778642.421
40 | 1 | 01.10 | Люберцы | Строительство путепровода в створе проектируемого проезда № 4037 в городе Люберцы Московской области | 3.4412 | 285 | 2024-09-27 | № 1/2024-60 | АО "МИСК" | 8% | 8% | 0% | 48 | 10 | октябрь 2025 |  |  | 6643557.7864 | 1481093.5646 | 22.29% | 1481093.5646 | 22.29% | 0 | 0% | 1481093.5666 | 0.00198 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14.29% | 2028-09-16 | ДФ МО | 27.09.2024 - 27.12.2029 | 2028-03-31 | 7401314.729 | 1481093.565 | 478419.67 | 428822.639 | 498000 | 1975000 | 2539978.855 | 0 | 428822.639 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000081 | 2502415352724000081 пи
41 | 2 | 01.10 | Балашиха | Строительство путепровода на 0+700 км автомобильной дороги Носовихинское ш. - Черное - Федурново в городском округе Балашиха Московской области | 1.3 |  | 2024-10-10 | № 1/2024-64 | АО "МИСК" | 10% | 16% | 6% | 49 | 15 | октябрь 2025 |  |  | 4760583.3492 | 1787581.3346 | 37.55% | 1648452.8083 | 34.63% | 194307.0501 | 4.082% | 1648452.8083 | 0 | 139128.5263 | 2.923% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21.55% | 2028-09-15 | ДФ МО | 10.10.2024- 27.12.2028 | 2028-09-15 | 6200000 | 1648452.808 | 165065.207 | 287000.351 | 93604.418 | 2805878.216 | 1199999 | 0 | 287000.351 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000088 | 2502415352724000088 пи
42 | 3 | 01.10 | Мытищи | Строительство путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира в городе Мытищи Московской области | 0.8 |  | 2024-09-30 | № 1/2024-61 | ООО "ПФ "ВИС" | 10% | 10% | 0% | 10 | 1 | 2026-11-25 |  |  | 4567081.0913 | 1297621.0366 | 28.41% | 1297621.0366 | 28.41% | 0 | 0% | 1370124.3274 | 72503.2908 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18.41% | 2028-07-21 | ДФ МО | 30.09.2024- 31.01.2029 | 2028-07-21 | 5880227.955 | 37621.037 | 1268357.799 | 443263.107 | 1161839.815 | 1721244.172 | 1247902.024 | 0 | 443263.107 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000083 | 2502415352724000083 пи
43 | 4 | 01.10 | Ленинский | Строительство автомобильной дороги Каширское шоссе – д. Сапроново в Ленинском городском округе Московской области | 3.4 |  |  |  | Расторгнут 30.01.2026 АО "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР" | [5 empty] | февраль 2024 | Утверждено | 80% | [18 empty] | ДФ МО | 06.02.2023- 31.05.2028 | 2028-05-31 | 5622381.631 | 653344.351 | 208593.705 | 1316279.8084 | 1419004.37 | 2025159.397 | 0 | 0 | 1316279.8084
44 | 5 | 01.10 | Химки Долгопрудный | Строительство автомобильной дороги Павельцево - Ивакино в городских округах Химки, Долгопрудный Московской области | 2.5 |  | 2024-10-29 | № 1/2024-71 | АО "ДСК "АВТОБАН" | [5 empty] | 2026-09-25 |  |  | 1909798.3369 | 638651.91 | 33.44% | 559828.4878 | 29.31% | 118651.91 | 6.213% | 572939.5011 | 13111.0132 | 78823.4221 | 4.127% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 33.44% | 2028-09-18 | ДФ МО | 29.10.2024- 18.09.2028 | 2028-09-18 | 3500000 | 39828.488 | 661580.736 | 200000 | 100000 | 2498590.776 | 0 | 0 | 200000 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000095 | 2502415352724000095 пи
45 | 6 | 01.10 | Мытищи | Реконструкция автомобильных дорог Пироговское шоссе и Олимпийский проспект на участке от автомобильной дороги Пироговское шоссе - Свиноедово до автомобильной дороги Волковское шоссе в городском округе Мытищи Московской области. Реконструкция мостового перехода через р. Клязьма | 1.1 |  | 2024-10-28 | № 1/2024-70 | АО "МИСК" | 25% | 31% | 6% | 61 | 8 | 12.08.2025. Требуется включение в ГП 3 этапа - съезд на ул. Сазонова | Утверждено, требуется корректировка в части 3 этапа | 23% | 2130462.2796 | 990726.8458 | 46.5% | 914599.0159 | 42.93% | 113393.9938 | 5.323% | 914599.0159 | 0 | 76127.8299 | 3.573% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.5% | 2028-05-16 | ДФ МО | 28.10.2024 - 16.05.2028 | 2028-05-16 | 3500000 | 914599.016 | 217253.871 | 346000 | 180000 | 1842147.113 | 0 | 0 | 346000 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000094 | 2502415352724000094 пи
46 | 7 | 01.10 | Одинцовский | Строительство участка автомобильной дороги Мякининское шоссе до автомобильной дороги «Подъездные дороги к Комплексу зданий Административно-общественного Центра Московской области» в Одинцовском городском округе Московской области | 1.5069 |  | 2024-12-25 | № 1/2024-88 | АО "ДиМ" | 24% | 26% | 2% | 48 | 10 | 2023-09-13 | Утверждено | 90% | 2544160.4118 | 763248.1236 | 30% | 763248.1236 | 30% | 162293.8012 | 6.379% | 763248.1236 | 0 | 0 | 0% | 283248.1236 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4% | 2027-01-02 | ДФ МО | 20.07.2022- 27.12.2028 | 2028-11-30 | 3421635.439 | 66705.616 | 839614.97 | 489000 | 88000 | 1938314.853 | 0 | 0 | 205751.8764 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000118 | 2502415352724000118 пи
47 | 8 |  | Одинцовский | Строительство транспортно пересадочного узла на железнодорожной станции Лесной городок в Одинцовском городском округе Московской области |  |  | 2025-11-11 | № 1/2025-106 | АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" | [8 empty] | 2470626.8841 | 31888.61 | 1.291% | 31888.61 | 1.291% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.291% |  |  | 01.09.2025-27.12.2028 | 2028-12-27 | 3338953.14 | 0 | 31888.61 | 380829.044 | 2255599.74 | 670635.746 | 0 | 0 | 380829.044 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000151 | 2502415352725000151 пи
48 | 9 |  | Подольск | Строительство транспортно пересадочного узла "Подольск" в городском округе Подольск Московской области» |  |  | 2025-10-20 | № 1/2025-96 | ООО «МОСТЭНЕРГОСТРОЙ» | [8 empty] | 2165750.9 | 216575.0892 | 10% | 216575.0892 | 10% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 206422.782 |  |  |  |  | 10% |  |  | 01.09.2025-27.12.2028 | 2028-12-27 | 3053460.55 | 0 | 10152.307 | 308312.735 | 2058992.8 | 676002.708 | 0 | 0 | 101889.953 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000139 | 2502415352725000139 пи
49 | 10 | 01.10 | Красногорск | Строительство автомобильной дороги Путилково - Пятницкое шоссе в городском округе Красногорск Московской области | 1.8052 |  | 2022-07-18 | № 1/2022-49 | ООО ИФСК «АРКС» | 62% | 62% | 0% | 3 | 1 | 2023-03-10 | Утверждено | 100% | 2096949.581 | 1559124.2871 | 74.35% | 1012985.3746 | 48.31% | 681948.5897 | 32.52% | 1012985.3746 | 0 | 546138.9125 | 26.04% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.35% | 2027-01-31 | Москва ДФ МО | 18.07.2022- 27.12.2028 | 2028-06-30 | 2409013.397 | 526129.039 | 1160436.288 | 300000 | 100000 | 322448.069 | 0 | 0 | 300000 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352722000058 | 2502415352722000058 пи
50 | 11 | 01.10 | Богородский | Строительство и реконструкция участка автомобильной дороги Носовихинское шоссе вблизи деревни Булгаково в Богородском городском округе Московской области | 1.6 |  | 2025-10-14 | № 1/2025-91 | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | [5 empty] | 2026-11-26 |  |  | 1414078.9514 | 68260.7385 | 4.827% | 68260.7385 | 4.827% | 0 | 0% | 424223.6854 | 355962.947 | 0 | 0% | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.827% | 2028-11-21 | ДФ МО | 10.05.2025 - 27.12.2028 | 2028-12-27 | 1500000 | 0 | 8260.738 | 111739.262 | 100000 | 1280000 | 0 | 0 | 51739.262 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000136 | 2502415352725000136 пи
51 | 12 | 01.10 | Ленинский | Строительство участка автомобильной дороги Щербинка - Федюково - Каширское шоссе (1 этап) и подъезда к ж/д станции Калинина в Ленинском городском округе Московской области | 1.85 |  | 2024-09-26 | № 1/2024-54 | АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" | [5 empty] | 2026-05-01 |  |  | 1033849.196 | 13968.1218 | 1.351% | 13968.1218 | 1.351% | 0 | 0% | 310154.7588 | 296186.637 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.351% | 2028-03-19 | ДФ МО | 01.06.2024- 27.12.2028 | 2028-03-19 | 1400000 | 13968.122 | 0 | 137592.285 | 78000 | 1170439.593 | 0 | 0 | 137592.285 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000076 | 2502415352724000076 пи
52 | 13 | 01.10 | Балашиха | Строительство ул. Бояринова на участке от автомобильной дороги «Зенино – Павлино» до автомобильной дороги «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыкарино – Томилино – Красково – Железнодорожный» в городском округе Балашиха Московской области. 2 этап | 0.5 | [30 empty] | ДФ МО | 01.03.2026- 27.12.2028 | 2028-11-30 | 1100000 | 0 | 0 | 40000 | 100000 | 960000 | 0 | 0 | 40000
53 | 14 | 01.10 | Красногорск | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Волоколамское шоссе - Козино - Нефедьево в городском округе Красногорск Московской области | 3.89 |  | 2025-04-17 | № 1/2025-14 | ООО "СК "ОРИОН ПЛЮС" | [5 empty] | 2026-12-25 |  |  | 515239.334 | 37175.5018 | 7.215% | 37175.5018 | 7.215% | 0 | 0% | 257619.667 | 220444.1652 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.215% | 2028-01-31 | ДФ МО | 01.02.2025 - 27.12.2028 | 2028-06-16 | 880714.3 | 0 | 46625.012 | 396050.542 | 100000 | 338038.746 | 0 | 0 | 396050.542 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000016 | 2502415352725000016 пи
54 | 15 | 01.10 | Мытищи | Строительство подъезда к ЖК «Катуар» от автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» в д. Сухарево городского округа Мытищи Московской области | 1.5 |  | 2025-07-25 | № 1/2025-62 | ООО "ЗАБДОРСТРОЙ" | [5 empty] | 2026-09-26 |  |  | 489055.8433 | 74195.7862 | 15.17% | 74195.7862 | 15.17% | 0 | 0% | 146716.753 | 72520.9667 | 0 | 0% | 65000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.17% | 2028-12-02 | ДФ МО | 10.05.2025- 27.12.2028 | 2028-01-16 | 800000 | 0 | 9195.786 | 143561.901 | 120000 | 527242.313 | 0 | 0 | 78561.901 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000084 | 2502415352725000084 пи
55 | 16 | 01.10 | Одинцовский | Строительство и реконструкция примыканий на автомобильной дороге А-106 Рублево-Успенское шоссе км 6 (справа) с реконструкцией улично-дорожной сети д. Барвиха в Одинцовском городском округе Московской области | 0.9 |  | 2026-02-02 | № 1/2026-12 | АО "МИСК" | [5 empty] | Август 2026 |  |  | 783794.4929 | 235138.3479 | 30% | 235138.3479 | 30% | 0 | 0% | 235138.3479 | 0 | 0 | 0% | 235138.3479 | 235138.3479 | 30% | 0 | 0% | 30% | 2028-06-17 | ДФ МО | 01.02.2026-10.10.2028 | 2028-10-10 | 800000 | 0 | 0 | 300000 | 482000 | 18000 | 0 | 0 | 64861.6521 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352726000014 | 2502415352726000014 пи
2029
[18 empty] | 38721926.5017 | 14986285.1518 | 38.7% | 11487177.8499 | 29.67% | 7718395.6596 | 19.93% | 13872543.8064 | 2385365.9566 | 3499107.302 |  | 5187606.0703 | 2500000 |  | 0 | [6 empty] | 55563457.241 | 4234508.207 | 7047527.273 | 6503402.535 | 6814712.057 | 1992514.772 | 26881966.897 | -0.0004 | 1315796.4647
56 | 1 | 01.10 | Дмитровский | Реконструкция автомобильной дороги Спиридово – «А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Дмитров – МБК (с реконструкцией мостового перехода через канал им. Москвы) и автомобильной дороги по улице Профессиональная в Дмитровском городском округе Московской области | 3.9848 |  | 2025-03-31 | №1/2025-03 | АО "ДиМ" | 10.5% | 11% | 0.5% | 205 | 49 | декабрь 2024 | Утверждено | 100% | 14764374.3389 | 4996821.2129 | 33.84% | 4996821.2129 | 33.84% | 2968079.1343 | 20.1% | 7382187.1695 | 2385365.9566 | 0 | 0% | 2956000 | 2500000 | 16.93% | 0 | 0% | 22.84% | 2030-04-17 | Москва ДФ МО | 06.02.2023- 27.12.2029 | 2029-12-27 | 20817219.67 | 392443.289 | 2140928.029 | 3130000.057 | 100000 | 1000000 | 14053848.295 | 0 | 174000.057 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000006 | 2502415352725000006 пи
57 | 2 | 01.10 | Солнечногорск | Строительство автомобильной дороги «Пятницкое шоссе» на участке «Митино - ЦКАД» (Этап 1) | 9.4395 |  | 2022-07-20 | № 1/2022-55 | ООО «ИФСК «АРКС» | 32% | 32% | 0% | 19 | 6 | декабрь 2023 | Утверждено | 99% | 13603952.3856 | 7757857.8686 | 57.03% | 4258750.5666 | 31.31% | 4750316.5253 | 34.92% | 4258750.5666 | 0 | 3499107.302 | 25.72% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25.03% | 2028-01-31 | Москва ДФ МО | 20.07.2022- 27.12.2029 | 2029-08-31 | 15846136.121 | 3782927.022 | 4906599.244 | 806427.21 | 714342.307 | 181514.772 | 5454325.566 | -0.0004 | 806427.21 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352722000065 | 2502415352722000065 пи
58 | 3 | И8.01 | Ступино | Строительство автомобильной дороги «Псарево - Петрово» на участке от М-4 «Дон» до транспортной развязки через ж/д пути | 7.3747 |  | 2026-04-22 | № 1/2026-27 | АО "ДСК "АВТОБАН" | [8 empty] | 5890387.6365 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | ФБ ДФ МО | 14.05.2018- 27.12.2029 | 2029-11-30 | 7450101.45 | 59137.896 | 0 | 39712.162 | 5255369.75 | #REF! | 7056.142 | 0 | 39712.162 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352726000036 | 2502415352726000036 пи
59 | 4 | 01.10 | Одинцовский | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог ул. Учительская и А-106 «Рублево-Успенское шоссе» в Одинцовском городском округе Московской области | 1 |  | 2025-12-17 | № 1/2025-128 | АО «МИСК» | [5 empty] | август 2026 | В разработке | 0% | 4463212.1407 | 2231606.0703 | 50% | 2231606.0703 | 50% | 0 | 0% | 2231606.0703 | 0 | 0 | 0% | 2231606.0703 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% | 2029-12-02 | Москва ДФ МО | 01.10.2025- 27.12.2029 | 2029-09-15 | 4500000 | 0 | 0 | 2457263.106 | 695000 | 695000 | 652736.894 | 0 | 225657.0357 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000170 | 2502415352725000170 пи
60 | 5 | 01.10 | Мытищи | Строительство автомобильной дороги Мытищи - МКАД в городском округе Мытищи Московской области. 1 этап | 1.6 | [30 empty] | ДФ МО | 10.05.2026- 27.12.2029 | 2029-11-30 | 2400000 | 0 | 0 | 70000 | 50000 | 50000 | 2230000 | 0 | 70000
61 | 6 | 01.10 | Мытищи | Реконструкция Новомытищинского проспекта в городском округе Мытищи Московской области | 1.6 | [30 empty] | ДФ МО | 10.05.2029- 27.12.2029 | 2029-12-23 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 0
62 | 7 | 01.10 | Балашиха | Строительство участка автомобильной дороги Кучино - М-7 "Волга" - Федурново от улицы Красноармейская в городе Балашиха до улицы Авиарембаза в деревне Федурново и строительства автомобильной дороги Подъезд к ст. Железнодорожная в Городском округе Балашиха Московской области. Этап 1 | 1 | [30 empty] | ДФ МО | 01.01.2028- 25.12.2029 | 2029-12-25 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 1164000 | 0 | 0
63 | 8 | 01.10 | Чехов | Реконструкция существующего примыкания на км 70+621 автомобильной дороги федерального значения М-2 "Крым" для возможности проезда к деревне Чудиново и многофункциональному логистическому комплексу муниципального округа Чехов Московской области | 3.02 | [30 empty] | ДФ МО | 20.01.2029- 27.12.2029 | 2029-12-27 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0
64 | 9 | 01.10 | Солнечногорск | Строительство автомобильной дороги "Обход д. Ожогино" в городском округе Солнечногорск Московской области | 1 | [30 empty] | ДФ МО | 20.01.2028- 27.12.2029 | 2029-12-27 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 470000 | 0 | 0
Оставляем в ПИР
[18 empty] | 39589357.0284 | 3009938.6275 | 7.603% | 2684479.0141 | 6.781% | 327948.2971 | 0.8284% | 10878034.0597 | 8193555.0456 | 325459.6134 | 0.8221% | 376911.5837 | 7161.5879 | 0.01809% | 0 | 0% | [5 empty] | 67252081.647 | 2280570.52 | 4347089.255 | 3866842.47 | 11537207.019 | 7613182.893 | 37607189.49 | 0 | 3489930.8863
65 | 1 | 01.10 | Балашиха | Реконструкция автомобильной дороги Носовихинское шоссе на участке от автомобильной дороги Кучино - М-7 «Волга» до автомобильной дороги Носовихинское шоссе - Агрогородок в городском округе Балашиха Московской области | 8.0424 |  | 2025-07-11 | № 1/2025-53 | ООО "ПФ "ВИС" | [5 empty] | октябрь 25 | Утверждено | 0% | 4301893.967 | 51724.3402 | 1.202% | 51724.3402 | 1.202% | 0 | 0% | 430189.3967 | 378465.0565 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2029-11-13 | ДФ МО | 27.01.2020- 31.01.2029 | 2029-01-31 | 13952734.749 | 311075.71 | 1286299.944 | 686744.873 | 202000 | 200000 | 11266614.222 | 0 | 686744.873 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000075 | 2502415352725000075 пи
66 | 2 | 01.10 | Ленинский | Строительство участка автомобильной дороги регионального значения «Молоковское шоссе – Нижнее Мячково» в Ленинском городском округе Московской области | 6.4609 |  | 2022-10-24 | № 1/2022-73 | АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" | [5 empty] | март 2024 |  |  | 4779285.177 | 1501520.7481 | 31.42% | 1208640.4921 | 25.29% | 292880.256 | 6.128% | 1345921.4763 | 137280.9842 | 292880.256 | 6.128% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2028-02-28 | Москва ДФ МО | 24.10.2022- 27.12.2029 | 2029-11-30 | 9565188.305 | 1508603.886 | 1730322.468 | 324253.546 | 277390.606 | 1500000 | 4224617.799 | 0 | 324253.546 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352722000093 | 2502415352722000093 пи
67 | 3 | 02.04 | Орехово-Зуевский | Строительство путепровода в створе ул. С. Морозова – пр. 30-й Казармы в г. Орехово-Зуево в Орехово-Зуевском городском округе Московской области |  |  | 2025-07-21 | № 1/2025-57 | АО "ДиМ" | [5 empty] | 2026-10-26 |  |  | 5131606.6408 | 51184.4587 | 0.9974% | 51184.4587 | 0.9974% | 0 | 0% | 1539481.9922 | 1488297.5335 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2029-12-03 | ДФ МО | 10.05.25-15.05.29 | 2029-05-15 | 6000000 | 0 | 51184.459 | 178815.541 | 100000 | 170418.2 | 5499581.8 | 0 | 178815.541 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000079 | 2502415352725000079 пи
68 | 4 | 01.10 | Мытищи | Реконструкция Водопроводной аллеи со строительством путепровода на пересечении с автомобильной дорогой М-8 «Холмогоры» в городском округе Мытищи Московской области | 2 |  | 2025-07-25 | № 1/2025-61 | АО "МСУ-1" | [5 empty] | 2026-10-26 |  |  | 4894285.2458 | 34697.8858 | 0.7089% | 34697.8858 | 0.7089% | 0 | 0% | 1468285.5737 | 1433587.688 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2029-12-07 | ДФ МО | 15.05.2025- 01.10.2029 | 2029-10-01 | 5000000 | 0 | 34697.886 | 85000 | 122272.402 | 80000 | 4678029.712 | 0 | 85000 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000083 | 2502415352725000083 пи
69 | 5 | 01.10 | Шатура | Строительство путепровода через железнодорожные пути на перегоне между платформой Ботино и платформой Кривандино Казанского направления Московской железной дороги в деревне Новосидориха городского округа Шатура Московской области | 1.1 |  | 2025-09-09 | № 1/2025-78 | АО "МИСК" | [5 empty] | 2026-11-26 |  |  | 3779460.7758 | 43868.1696 | 1.161% | 43868.1696 | 1.161% | 0 | 0% | 1133838.2327 | 1089970.0632 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2029-12-18 | ДФ МО | 10.05.2025- 27.12.2029 | 2027-12-23 | 4000000 | 0 | 43868.17 | 169131.83 | 100000 | 90000 | 3597000 | 0 | 169131.83 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000112 | 2502415352725000112 пи
70 | 6 | 01.10 | Королев | Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - Лесные Поляны - Королев на участке км 3 - км 5 в городском округе Королев Московской области | 1.4701 |  | 2025-08-14 | 1/2025-68 | ООО "СК "ОРИОН ПЛЮС" | [5 empty] | 2026-08-26 |  |  | 2969691.5293 | 257840.0048 | 8.682% | 257840.0048 | 8.682% | 0 | 0% | 296969.1529 | 39129.1481 | 0 | 0% | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2027-12-03 | ДФ МО | 05.02.2018- 27.12.2027 | 2027-12-27 | 3636228.281 | 359548.871 | 25945.592 | 389027.195 | 2861706.623 | 5.8208e-11 | 5.8208e-11 | 0 | 139027.195 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000101 | 2502415352725000101 пи
71 | 7 | 01.10 | Истра | Строительство автомобильной дороги «Северный обход г. Истры» - «Андреевское - Полевшина» в муниципальном округе Истра Московской области | 1.9 |  | 2025-08-26 | № 1/2025-71 | АО "ГК "ЕКС" | [5 empty] | 2026-10-26 |  |  | 3178785.7978 | 44923.5998 | 1.413% | 44923.5998 | 1.413% | 0 | 0% | 953635.7393 | 908712.1395 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2028-12-09 | ДФ МО | 01.07.2025-13.02.2029 | 2028-02-13 | 3500000 | 0 | 44923.6 | 175076.4 | 100000 | 80000 | 3100000 | 0 | 175076.4 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000104 | 2502415352725000104 пи
72 | 8 | 01.10 | Королев | Реконструкция автомобильной дороги ул. Водопроводная аллея в границах городского округа Мытищи до границы городского округа Королев Московской области | 5.2 | [30 empty] | ДФ МО | 15.09.2026- 27.12.2029 | 2029-10-01 | 3290000 | 0 | 0 | 53500 | 103500 | 50000 | 3083000 | 0 | 53500
73 | 9 | 01.10 | Балашиха | Строительство ул. Керамическая на участке от автомобильной дороги «г. Железнодорожный, ул. Керамическая - Павлино 1» до автомобильной дороги «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино –Томилино – Красково – Железнодорожный» в го Балашиха | 1 |  | 2025-08-07 | № 1/2025-66 | АО "МСУ-1" | [5 empty] | 2026-03-26 |  |  | 1501991.2611 | 92654.0434 | 6.169% | 92654.0434 | 6.169% | 0 | 0% | 450597.3783 | 357943.3349 | 0 | 0% | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2029-11-30 | ДФ МО | 10.05.2025- 27.12.2029 | 2028-01-16 | 2500000 | 0 | 12654.043 | 138000 | 111000 | 80000 | 2158345.957 | 0 | 58000 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000098 | 2502415352725000098 пи
74 | 10 | 01.10 | Домодедово | Строительство боковых проездов а/д М-4 «Дон» в Ленинском городском округе, го Домодедово | 2.5 |  | 2025-08-27 | № 1/2025-73 | АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ноябрь 2026 | Октябрь | 0% | 1753364.6502 | 427109.4199 | 24.36% | 427109.4199 | 24.36% | 0 | 0% | 526009.3951 | 98899.9752 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2028-12-25 | ДФ МО | 10.05.2025- 27.12.2028 | 2027-12-23 | 2301000 | 0 | 427109.42 | 283890.58 | 100000 | 1490000 | 0 | 0 | 283890.58 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000106 | 2502415352725000106 пи
75 | 11 | 02.04. | Одинцовский | Реконструкция ул. Московская на участке от Советского проспекта до 1-я Запрудная ул.в Одинцовском городском округе Московской области | [31 empty] | ДФ МО | 10.05.26-31.03.28 | 2027-10-24 | 2070000 | 0 | 0 | 70000 | 100000 | 1900000 | 0 | 0 | 70000
76 | 12 | 01.10 | Балашиха | Реконструкция ул. Пролетарская (на участке от ул. Маяковского до ул. Пионерская) и ул. Автозаводская (на участке от ул. Пионерская до ул. Корнилаева) в городском округе Балашиха Московской области | 1.56 |  | 2025-04-07 | № 1/2025-09 | АО "МСУ-1" | [5 empty] | март 2026 |  |  | 1009728.5583 | 303246.0135 | 30.03% | 303246.0135 | 30.03% | 0 | 0% | 504864.2792 | 201618.2656 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2027-12-09 | ДФ МО | 01.02.2025- 16.09.2027 | 2027-09-16 | 1600000 | 0 | 504864.28 | 316753.986 | 778381.734 | 0 | 0 | 0 | 316753.986 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000012 | 2502415352725000012 пи
77 | 13 | 02.04. | Раменский | Строительство автомобильной дороги местного значения п. Денежниково - с. Петровское в Раменском городском округе |  |  | 2025-04-04 | №1/2025-07 | ООО "ИНЖИНИРИНГ ГРУПП" | [5 empty] | декабрь 2025 |  |  | 788938.2043 | 22000.0005 | 2.789% | 22000.0005 | 2.789% | 0 | 0% | 556090.3791 | 534090.3786 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2027-12-21 | ДФ МО | 01.02.25- 10.10.27 | 2027-10-10 | 1450000 | 0 | 27119.153 | 113003.291 | 1309877.556 | 0 | 0 | 0 | 113003.291 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000011 | 2502415352725000011 пи
78 | 14 | 01.10 | Подольск | Строительство автомобильной дороги Подъезд к ИП Коледино в Городском округе Подольск Московской области | 1.53 |  | 2024-09-26 | № 1/2024-53 | АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" | [5 empty] | март 2026 |  |  | 1396625.5743 | 11211.1914 | 0.8027% | 11211.1914 | 0.8027% | 0 | 0% | 418987.6723 | 407776.4809 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2027-04-24 | ДФ МО | 26.09.2024- 27.12.2027 | 2027-09-30 | 1432251.469 | 11211.191 | 0 | 84890.068 | 1336150.21 | 0 | 0 | 0 | 84890.068 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000075 | 2502415352724000075 пи
79 | 15 | 01.10 | Люберцы | Реконструкция путепровода над автодорогой М-5 «Урал» км 0,741 Лыткаринского шоссе в Люберецком районе Московской области | 0.42 | 101.14 | 09.09.2025 | № 1/2025-77 | АО "ГК "ЕКС" | [5 empty] | 2026-09-26 |  |  | 1146917.0374 | 64387.4533 | 5.614% | 64387.4533 | 5.614% | 0 | 0% | 344075.1112 | 279687.6579 | 0 | 0% | 39749.9958 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2027-12-04 | ДФ МО | 22.07.2019- 30.11.2027 | 2027-11-30 | 1207834.003 | 53509.665 | 24637.458 | 124894.701 | 1004792.179 | 0 | 0 | 0 | 85144.7052 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000113 | 2502415352725000113 пи
80 | 16 | 05.07 | Раменский | Строительство пешеходного перехода ст. Удельная в Раменском городском округе Московской области | [31 empty] | ОБ | 01.09.24- 30.06.27 | 2027-06-30 | 837246.532 | 12588.267 | 34282.585 | 100000 | 690375.68 | 0 | 0 | 0 | 100000
81 | 17 | 01.10 | Королев | Реконструкция автомобильной дороги ул. Коммунальная от границы территории Национального парка "Лосиный остров" до ул. Калининградская городского округа Королёв Московской области | 1 |  | 2025-08-27 | № 1/2025-74 | АО "МСУ-1" | [5 empty] | 2026-11-26 |  |  | 700000 | 6900 | 0.9857% | 6900 | 0.9857% | 0 | 0% | 210000 | 203100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2028-11-15 | ДФ МО | 15.06.2025- 29.08.2028 | 2028-08-29 | 710000 | 0 | 6900 | 16100 | 100000 | 587000 | 0 | 0 | 16100 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000105 | 2502415352725000105 пи
82 | 18 | 02.04. | Одинцово | Строительство подъезда к мкр № 9 от ул. Сосновой в г. Одинцово, Московская область |  |  | 2025-04-04 | № 1/2025-08 | АО "ДиМ" | [5 empty] | 2023-04-24 |  |  | 612447.4219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 306223.711 | 306223.711 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2026-11-30 | ДФ МО | 01.02.25- 16.09.27 | 2027-09-16 | 650784.465 | 21544.246 | 0 | 200000 | 429240.219 | 0 | 0 | 0 | 200000 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000013 | 2502415352725000013 пи
83 | 19 | 01.10 | Солнечногорск | Реконструкция перекрестка на ул. Жилинской в р.п. Андреевка Московской области | 0.88 |  | 2024-09-27 | № 1/2024-55 | ООО "БАРСТТ" | [5 empty] | 2025-07-31 |  |  | 497089.3312 | 81270.1701 | 16.35% | 48690.8127 | 9.795% | 35068.0411 | 7.055% | 48690.8127 | 1e-05 | 32579.3574 | 6.554% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2026-12-31 | ДФ МО | 27.09.2024 - 27.12.2027 | 2027-12-20 | 648049.15 | 2488.684 | 84040.656 | 181000 | 380519.81 | 0 | 0 | 0 | 181000 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352724000080 | 2502415352724000080 пи
84 | 20 | 01.10 | Мытищи | Реконструкция автомобильных дорог Пироговское шоссе и Олимпийский проспект на участке от автомобильной дороги Пироговское шоссе-Свиноедово до автомобильной дороги Волковское шоссе в городском округе Мытищи Московской области. Реконструкция пересечения Пироговского шоссе и Осташковского шоссе | 1 |  | 2026-02-16 | № 1/2026-14 | ООО "АВТОДОРОГИ" | [5 empty] | Декабрь 2026 |  |  | 620448.0892 | 7161.5879 | 1.154% | 7161.5879 | 1.154% | 0 | 0% | 186134.4268 | 178972.8389 | 0 | 0% | 7161.5879 | 7161.5879 | 1.154% | 0 | 0% |  | 2028-12-30 | ДФ МО | 01.02.2026-10.10.2028 | 2028-10-10 | 640000 | 0 | 0 | 40000 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 32838.4121 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352726000015 | 2502415352726000015 пи
85 | 21 | 02.04 | Мытищи | Строительство автомобильной дороги от ул.Селезнева до ул.Станционная, включая мостовой переход через реку Яуза в городском округе Мытищи Московской области | [31 empty] | ДФ МО | 10.05.26-01.10.28 | 2028-10-01 | 635764.693 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 485764.693 | 0 | 0 | 50000
86 | 22 | 02.04. | Одинцовский | Реконструкция Советского проспекта на участке от автомобильной дороги М-1 «Беларусь» до ул. Московская в Одинцовском городском округе Московской области | [31 empty] | ДФ МО | 10.05.26-24.10.27 | 2027-10-24 | 595000 | 0 | 0 | 35000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 35000
87 | 23 | 01.10 | Дмитровский | Строительство автомобильной дороги Белый Раст - "Хлебниково-Рогачево" в Дмитровском городском округе Московской области. 1 этап. Строительство одноуровневой развязки на пересечении автомобильной дороги А-107 "ММК" и местного переезда вблизи д. Кузяево | 0.5 |  | 2025-10-01 | №1/2025-88 | ООО "АБЗ БЕЛЫЙ РАСТ" | [5 empty] | 2026-10-26 |  |  | 526797.767 | 8239.5405 | 1.564% | 8239.5405 | 1.564% | 0 | 0% | 158039.3301 | 149799.7896 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2027-12-26 | ДФ МО | 10.05.2025- 27.12.2028 | 2027-12-23 | 530000 | 0 | 8239.541 | 21760.459 | 100000 | 400000 | 0 | 0 | 21760.459 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2502415352725000130 | 2502415352725000130 пи
88 | 24 | 01.10 | Одинцовский | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе. Реконструкция автомобильной дороги A-106 Рублево-Успенское шоссе на участке км 0 - км 22 (комплекс локальных мероприятий), Московская область. Этап 5 | 1 | [32 empty] | 2027-12-23 | 500000 | 0 | 0 | 30000 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 30000
2030
[18 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [5 empty] | 189878819.2344 | 7164195.991 | 168991.061 | 9550805.664 | 12110188.024 | 1926178.676 | 2336029.667 | 185231643.9354 | 9550805.664
89 | 1 | 01.10 И8.01 | Люберцы | Создание и эксплуатация автомобильной дороги общего пользования регионального значения Московской области «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов» на участке от городского округа Люберцы до деревни Кошерово | 36.33 | [30 empty] | ФБ ДФ МО Остаток | 01.08.2024 -31.12.2030 | 2030-12-31 | 47768016.8 | 491884.694 | 44403.691 | 9169454.6 | 11313131.4 | 450867.7 | 0 | 47231728.415 | 9169454.6
90 | 2 | 01.10 | Балашиха | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Кучино – М-7 «Волга» со строительством транспортной развязки на пересечении с Носовихинским шоссе в городском округе Балашиха Московской области | 8.9 | [30 empty] | Остаток | 17.02.2020- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 17697435.435 | 224615.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17472820.06 | 0
91 | 3 | 01.10 | Истра | Строительство «Южного объезда» г. Истра с путепроводом через железную дорогу в г.о. Истра Московской области | 7.5061 | [30 empty] | Остаток | 15.10.2015-31.12.2030 | 2030-12-31 | 17223227.41 | 379080.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16844146.99 | 0
92 | 4 | 01.10 | Подольск | Реконструкция автомобильной дороги «Подход к городу Подольску» (км 0,0 - км 7,0) в городском округе Подольск Московской области | 5.44 | [30 empty] | Остаток | 23.04.2012- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 16879270.317 | 362849.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16516420.87 | 0
93 | 5 | 01.10 | Истра | Реконструкция автомобильных дорог М-9 «Балтия» - Веледниково - Лешково и ММК - Павловская Слобода - Нахабино с обходом д. Исаково в г.о. Истра Московской области | 13.8 | [30 empty] | Остаток | 19.12.2019- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 13014175.194 | 253368.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12760806.484 | 0
94 | 6 | 01.10 | Солнечногорск | Строительство автомобильной дороги «Обход г. Солнечногорска» в Солнечногорском муниципальном районе Московской области | 13.66 | [30 empty] | Остаток | 23.12.2019- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 11207242.309 | 340863.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10866378.398 | 0
95 | 7 | 01.10 | Ленинский Домодедово | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Богданиха в Ленинском городском округе и городском округе Домодедово Московской области | 5 | [30 empty] | ДФ МО Остаток | 20.07.2022- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 9454924.203 | 1134165.065 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 8319274.138 | 1485
96 | 8 | 01.10 | Балашиха | Реконструкция автомобильной дороги Балашиха-Салтыковка в городском округе Балашиха Московской области | 4.8 | [30 empty] | Остаток | 17.02.2020- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 8771534.459 | 131534.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8640000 | 0
97 | 9 | 01.10 | Одинцовский | Строительство автомобильной дороги Парк «Патриот» - аэродром «Кубинка» в Одинцовском городском округе Московской области | 2.7 | [30 empty] | Остаток | 31.12.2030- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 7196905.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7196905.635 | 0
98 | 10 | 01.10 | Коломна | Реконструкция участка автомобильной дороги «Егорьевск – М-5 «Урал» – Старое Бобренево в Городском округе Коломна Московской области | 0.37 | [31 empty] | 01.02.2026-31.12.2030 | 2030-12-31 | 5093522.49 | 0 | 0 | 3912.69 | 0 | 0 | 0 | 5089609.8 | 3912.69
99 | 11 | 01.10 | Одинцовский | Строительство подъезда к Инновационному центру «Сколково» от 52 км МКАД (внешняя сторона) в Одинцовском муниципальном районе | 3.533 | [30 empty] | Остаток | 10.05.2012- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 4709099.08 | 2709834.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999264.891 | 0
100 | 12 | 01.10 | Пушкинский | Строительство путепровода на 1+500 км автодороги Братовщина - Ельдигино - ММК - Герасимиха - Рахманово | 2.1 | [30 empty] | ДФ МО Остаток | 02.02.2024- 31.12.2030 | 2030-12-31 | #ERROR! | 49266 | 124587.37 | 100000 | 50000 | 1475310.976 | 2336029.667 | 3540566.071 | 100000
101 | 13 | 01.10 | Жуковский | Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский, ул. Наркомвод | 4.45 | [30 empty] | ДФ МО Остаток | 12.03.2018- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 4112400.696 | 113959.379 | 0 | 62237.52 | 72762.48 | 0 | 0 | 3863441.317 | 62237.52
102 | 14 | 01.10 | Коломна | Реконструкция участка улицы 3-го Интернационала от улицы Коломенской до автомобильной дороги М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал» в городе Коломна Московской области | 0.51 | [30 empty] | ДФ МО | 01.02.2026-31.12.2030 | 2030-12-31 | 2957097.61 | 0 | 0 | 50000 | 464649.721 | 0 | 0 | 2442447.889 | 50000
103 | 15 | 01.10 | Люберцы | Реконструкция Октябрьского проспекта в г. Люберцы на участке граница г. Москвы - Егорьевское шоссе. 4 этап. От 4-го Люберецкого проезда до ул. Власова | 1.46 | [30 empty] | Остаток | 31.12.2030- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 2718396.22 | 0 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10 | 2718396.22 | 2.9104e-10
104 | 16 | 01.10 | Люберцы | Реконструкция Октябрьского проспекта в г. Люберцы на участке граница г. Москвы - Егорьевское шоссе. 2 этап. От путепровода через ж/д до Егорьевского шоссе | 1.88 | [30 empty] | Остаток | 31.12.2030- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 2406142.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2406142.21 | 0
105 | 17 | 01.10 | Химки | Строительство автомобильной дороги М-10 «Россия» - Перепечино в зоне строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта «Шереметьево» | 5.8 | [30 empty] | Остаток | 03.12.2018- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 2252723.975 | 82723.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170000 | 0
106 | 18 | 01.10 | Ленинский | Реконструкция автомобильной дороги МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД на участке км 0,0 – км 1,1 (реализация мероприятий по обеспечению транспортной доступности с.п. Развилковское Ленинского района Московской области) | 2.382 | [30 empty] | ДФ МО Остаток | 25.06.2015- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 2107206.95 | 457264.132 | 0 | 15433.912 | 0 | 0 | 0 | 1634508.906 | 15433.912
107 | 19 | 01.10 | Люберцы | Реконструкция Октябрьского проспекта в г. Люберцы на участке граница г. Москвы - Егорьевское шоссе. 3 этап. От границы г. Москвы до 4-го Люберецкого проезда | 0.945 | [30 empty] | Остаток | 31.12.2030- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 1956816.56 | 0 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10 | 1956816.56 | 2.9104e-10
108 | 20 | 01.10 | Балашиха Реутов | Реконструкция пересечения Носовихинского шоссе с проездом 4305 в городском округе Балашиха, городском округе Реутов Московской области | 0.9 | [30 empty] | Остаток | 24.01.2020- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 1941612.282 | 41612.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0
109 | 21 | 01.10 | Люберцы | Реконструкция Октябрьского проспекта в г. Люберцы на участке граница г. Москвы - Егорьевское шоссе. 5 этап. Реконструкция путепровода через ж/д | 0.52 | [30 empty] | Остаток | 31.12.2030- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 1368293.42 | 0 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10 | 1368293.42 | 2.9104e-10
110 | 22 | 01.10 | Красногорск Солнечногорск | Реконструкция автомобильной дороги Пятницкое шоссе - Сабурово в городских округах Солнечногорск и Красногорск Московской области | 1.5 | [30 empty] | ДФ МО | 22.07.2022- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 990000 | 45314.562 | 0 | 5276.448 | 0 | 0 | 0 | 939408.99 | 5276.448
111 | 23 | 01.10 | Наро-Фоминский | Реконструкция а/д «М-3 «Украина» - Афанасовка - Савеловка - Могутово» с участками строительства дорог в обход населенных пунктов Афанасовка и Савеловка | 7 | [30 empty] | Остаток | 27.08.2018- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 985140.023 | 45607.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939532.37 | 0
112 | 24 | 01.10 | Мытищи | Реконструкция Алтуфьевского шоссе с устройством кольцевого пересечения в городском округе Мытищи Московской области | 1 | [31 empty] | 31.12.2030- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0
113 | 25 | 01.10 | Коломна | Реконструкция участка улицы Красногвардейской вблизи автостанции Старая Коломна в городе Коломна Московской области | 0.14 | [30 empty] | ДФ МО | 01.02.2026-31.12.2030 | 2030-12-31 | 858461.31 | 0 | 0 | 56653.257 | 95996.66 | 0 | 0 | 705811.393 | 56653.257
114 | 26 | 01.10 | Солнечногорск | Реконструкция транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог М-10 «Россия» и «Дубинино - Обухово», Солнечногорский район | 1.5 | [30 empty] | Остаток | 17.07.2018- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 793375.9894 | 43375.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000.0004 | 0
115 | 27 | 01.10 | Солнечногорск | Реконструкция и строительство подъезда к мусоросжигательному заводу вблизи д. Хметьево г/п Солнечногорск | 4.5 | [30 empty] | Остаток | 24.09.2018- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 698574.363 | 30652.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667921.96 | 0
116 | 28 | 01.10 | Одинцовский | Строительство и реконструкция автомобильной дороги к административному зданию ЦИОГВ в д. Раздоры в Одинцовском муниципальном районе Московской области | 1.2 | [30 empty] | Остаток | 12.11.2018- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 601827.766 | 21827.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0
117 | 29 | 01.10 | Люберцы | Реконструкция автомобильной дороги на участке от ул. Садовая до ул. Алексеевская в городском округе Дзержинский Московской области | 1.3 | [30 empty] | ДФ МО | 10.05.2025- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 550000 | 0 | 0 | 86352.237 | 113647.763 | 0 | 0 | 350000 | 86352.237
118 | 30 | 01.10 | Истра | Строительство автомобильной дороги «Зеленоград - Снегири - М-9 «Балтия» на участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до автомобильной дороги Рождествено - Зеленково - Лобаново в городском округе Истра Московской области | 5.7 | [30 empty] | Остаток | 15.04.2020-31.12.2030 | 2030-12-31 | 520100 | 26667.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493432.549 | 0
119 | 31 | 01.10 | Щелково | Реконструкция автодороги «Щелково - Фряново» - Головино - Маврино» в Щелковском муниципальном районе Московской области | 2.324 | [30 empty] | Остаток | 10.04.2019- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 328842.307 | 16621.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312221.066 | 0
120 | 32 | 01.10 | Подольск | Реконструкция автомобильной дороги «Бутово - Щербинка - Домодедово» в городском округе Подольск Московской области. Реконструкция транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой М-2 «Крым» Этап 1.2 | 1.6 | [30 empty] | Остаток | 31.12.2030- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0
121 | 33 | 01.10 | Балашиха | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог Балашиха - Салтыковка и Носовихинского шоссе в городском округе Балашиха Московской области | 0.81 | 200 | [29 empty] | Остаток | 24.01.2020- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 310869.031 | 40869.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0
122 | 34 | 01.10 | Одинцовский | Строительство автомобильной дороги «Рублево - Раздоры» в сельском поселении Барвихинское в Одинцовском муниципального района Московской области | 2.1 | [30 empty] | Остаток | 05.02.2018- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 302890.899 | 3261.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299628.936 | 0
123 | 35 | 01.10 | Серпухов | Реконструкция путепровода через железную дорогу у н.п. Лукино на автодороге «Москва - Харьков км 84,1 - 102,9» в Серпуховском районе Московской области | 1.5 | 52.2 | [29 empty] | Остаток | 19.07.2016- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 264938.252 | 19938.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 0
124 | 36 | 01.08 01.10 | Химки | Строительство съезда с Международного шоссе на Шереметьевское шоссе в районе терминалов E и F Международного аэропорта Шереметьево г. Химки (1 и 2 этапы) | 0.3212 | [30 empty] | Остаток | 17.07.2019- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 139820.18 | 334.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139485.274 | 0
125 | 37 | 01.10 | Химки | Строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в городском округе Химки Московской области | 1.1 | [30 empty] | Остаток | 11.09.2019- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 182537.956 | 11504.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171033.66 | 0
126 | 38 | 01.10 | Орехово-Зуевский | Строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в городском округе Ликино-Дулево Московской области | 0.7 | [30 empty] | Остаток | 07.02.2019- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 94176.617 | 8548.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85628.5 | 0
127 | 39 | 01.10 | Рузский | Строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в Рузском городском округе Московской области | 0.65729 | [30 empty] | Остаток | 24.08.2018- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 89257.083 | 66504.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22753.003 | 0
128 | 40 | 01.10 | Наро-Фоминский | Строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в Наро-Фоминском городском округе Московской области (2 этап) | 0.24 | [30 empty] | Остаток | 27.07.2020- 31.12.2030 | 2030-12-31 | 61964.203 | 10146.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51817.96 | 0
129 | 41 | 01.10 | Раменский | Реконструкция участка автомобильной дороги со строительством путепровода через железнодорожные пути и прилегающей рабочей зоной пункта взимания платы по адресу: Московская область, Раменский район, автодорога А 102 «Подъезд к Сафоновскому переезду» в районе ж/д переезда 50 км пк 6 ж/д участка Раменское – Бронницы (перегон пл. 47 – пл. Совхоз)» Казанского направления МЖД. 1 этап. Подготовка территории строительства и переустройство инженерных коммуникаций | [31 empty] | ДФ МО | 30.04.2019- 27.12.2026 | 2029-03-30 | 237159.802 | 204683.37 | 0 | 32476.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32476.432
130 | 42 | 01.10 | Можайский | Реконструкция участка автомобильной дороги со строительством путепровода через железно-дорожные пути и прилегающей рабочей зоной пункта взимания платы по адресу: Московская область, Можайский район, Можайское шоссе в районе ж/д переезда 105 км пк2 ж/д участка Дорохово - Можайск перегон пл.109 км - пл. Кукаринская Смоленского направления МЖД».1 этап. Подготовка территории строительства и переустройство инженерных коммуникаций | [31 empty] | ДФ МО | 30.04.2019- 27.12.2026 | 2029-03-30 | 37769.392 | 1402.07 | 0 | 36367.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36367.322